ATLIKTŲ DARBŲ IR DOKUMENTACIJOS PRIĖMIMO

SUBPROCESO STANDARTAS

| Taikoma: Infrastruktūros priežiūros skyrius ir Projektų grupė | Atsakingas už įgyvendinimą: Infrastruktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas Saulius Balčiūnas |
| --- | --- |
| Parengė: Infrastruktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas Saulius Balčiūnas | Patvirtino: Infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas |
| Suderino: Strategijos skyriaus Veiklos efektyvumo partneris Aleksandr Vybornyj Infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas Projektų grupės vadovė Viktorija Petrėtienė | Funkcija: PP2 Infrastruktūros valdymas |

- PASKIRTIS

Aprašyti atliktų darbų ir išpildomosios dokumentacijos priėmimo procedūros veiksmus, atsakomybes ir terminus statybos dalyviams įgyvendinant rangos sutarties, proceso standarto „PS-PP2.09.01 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

- SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI

  - Subprocese naudojamos sąvokos, sutrumpinimai, apibrėžimai:

| Sąvoka, sutrumpinimas | Apibrėžimas |
| --- | --- |

| Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūra | Tai procedūra, kurios metu rangovas perduoda, o statytojas (užsakovas) įvertina pagal rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, priima atliktus statybos darbus ir pasirašo darbų priėmimo aktus arba nepriimtų statybos darbų aktą |
| --- | --- |
| BAK | AB „Via Lietuva“ Finansų ir administravimo grupės Bendrųjų reikalų skyriaus Administravimo komanda |
| DVS | Bendrovės dokumentų valdymo sistema |
| DWG lyginamasis | Techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su akcine bendrove „Via Lietuva“ suderintos laidos sprendinių faktinis sulyginimas (sudengimas) DWG formatu su rangovo faktiškai atliktais statybos darbais, pažymėtais (užfiksuotais) išpildomojoje dokumentacijoje, t. y. parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje (DWG lyginamasis) |
| Esminis trūkumas (defektas) | Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ir (ar) paslaugos neatitikimas rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, esminiams statinių reikalavimams, arba kelia grėsmę asmenų ar turto saugumui |
| Galutinė projekto laida | Tai projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) laida, po atliktų statybos darbų pateikta projekto vykdymo priežiūros vadovo, įvertinus visus projektinių sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus |
| Bendrovė | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ |
| Infostatyba | Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema |
| Neesminis trūkumas | Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ar paslaugos trūkumas, kuris neatitinka esminio trūkumo (defekto) sąvokos, ir kurį rangovas įsipareigoja pašalinti per kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai akte nurodytą terminą. Neesminių trūkumų pašalinimo terminas parenkamas pagal meteorologines sąlygas, technologinių procesų pobūdį ir medžiagų reikalingų atlikti darbams tiekimo terminus, bet šis terminas negali viršyti 6 mėnesių laikotarpio |
| Normatyviniai statybos techniniai dokumentai | Vidiniai: Visi dokumentai, kurie yra paskelbti Via Lietuva internetinės svetainės skiltyje “Normatyviniai dokumentai”: https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai Išoriniai: LR Civilinis kodeksas; LR Statybos įstatymas; LR Kelių įstatymas; Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas LRV 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (LRV 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 212 redakcija); Statybos techniniai reglamentai, kurių aktualios redakcijos pateikiamos www.e-tar.lt internetinėje svetainėje; Lietuvos Respublikos standartai (LST); Europos standartai (EN); Tarptautiniai standartai (ISO) |
| Objektas | Tai nutiestas (pastatytas), rekonstruotas, sutaisytas (suremontuotas) valstybinės reikšmės kelias, ar kelio ruožas, ar kelio elementas, nurodytas rangos pirkimo sutartyje |
| Piketas arba PK | Laikinas geodezinis ženklas – kuoliuku pažymėtas trasos taškas |
| Projektas | Tai dokumentų visuma, kuriame pateikti techninės srities, inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų projektiniai sprendiniai |
| Rangos pirkimo sutartis | Tai sutartis, kurios samprata pateikta LR Civilinio kodekso 6.681 straipsnio I dalyje |
| SLD | Statybą leidžiantis dokumentas |
| Statybos proceso dalyviai | Tai rangovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statytojas (užsakovas), dalyvaujantys atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūroje |
| Statinio statybos vadovas | Rangovo vidaus teisės aktu paskirtas kvalifikuotas specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą, atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę |
| Statytojas | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“, atliekanti statytojo funkciją |
| Statybos užbaigimo dokumentas | Statybos užbaigimo dokumentas reglamentuota tvarka įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaigą (Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas dokumentas). |
| TS | Techninė specifikacija |
| Užsakovas | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ arba fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis pagal bendradarbiavimo sutartį su Bendrove, atliekantys užsakovo funkciją |

- SUBPROCESO SCHEMA

- SUBPROCESO SCHEMOS APRAŠYMAS

| Eil. Nr. | Veiksmo pavadinimas | Veiksmo aprašymas | Atsakingi asmenys | Naudojamos priemonės | Susiję procesai | Atlikimo laikas / trukmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pranešti apie parengtą išpildomąją dokumentaciją | Rangovas atlikęs visus rangos darbų sutartyje numatytus išpildomosios dokumentacijos parengimo ir suderinimo veiksmus pranešimu apie parengtą išpildomąją dokumentaciją (žr. priedą Nr. 8) kreipiasi į statinio statybos techninį prižiūrėtoją (kreipimosi kopija pridedama AB Via Lietuva) dėl galimybės organizuoti atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo komisiją. PASTABA: Rangovas iki pranešimo apie parengtą išpildomąją dokumentaciją turi pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su AB “Via Lietuva” suderintos laidos sprendinių faktinį sulyginimą (sudengimą) DWG formatu su rangovo faktiškai atliktais statybos darbais, pažymėtais (užfiksuotais) išpildomojoje dokumentacijoje, t. y. parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje DWG lyginamasis. | Rangovas | El. paštas; Priedas Nr. 8 Pranešimas apie parengtą išpildomąją dokumentaciją |  | 3 k.d. |
| 1. | Pranešimo vertinimas | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas gavęs Rangovo pranešimą dėl galimybės organizuoti atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo komisiją atlieka pateikiamos informacijos vertinimą. Jei nustatoma, kad rangovas atliko visus rangos darbų sutartyje numatytus išpildomosios dokumentacijos parengimo ir suderinimo veiksmus, toliau vykdomas 2 veiksmas, jei išpildomojoje dokumentacijoje yra nustatomi trūkumai, jie turi būti pašalinti arba su Užsakovu susitariama kitu būdu pasirašant papildomą susitarimą ir tuomet rangovas pakartotinai kreipiasi į statinio statybos techninį prižiūrėtoją dėl galimybės organizuoti atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo komisiją | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas |  |  | 3 k.d. |
| 2. | Statybos dalyvių informavimas | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas raštu informuoja Bendrovę, kad galima pradėti organizuoti atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo komisiją. Pranešimas siunčiamas el. paštu projektai@vialietuva.lt nurodant projekto kodą, bei rašto kopija pateikiama statybos dalyviams. | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas | El. paštas; Priedas Nr. 9 Pranešimas dėl galimo komisijos organizavimo |  | 3 k.d. |
| 3. | Pranešime pateikiamos informacijos vertinimas | Projekto komanda, gavusi statinio statybos techninio prižiūrėtojo pranešimą dėl galimybės pradėti organizuoti atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo komisiją, patikrina rašte pateikiamą informaciją. Tais atvejai, kai rašytinė informacija atitinka faktines aplinkybes, visi projekto komandos nariai gauto dokumento DVS kortelėje pateikia pastabas, kad gali būti organizuojama komisija. PASTABA: Projekto vadovas patikrinęs pateikiamą informaciją nurodo, kad komisiją galima organizuoti. Po projekto vadovo patvirtinimo, kelių statybos priežiūros vadovas gauto dokumento DVS kortelės pastabose pasiūlo datą, kada gali būti organizuojama komisija ir galimus komisijos narius. | Projekto komandos nariai | DVS |  | 3 k.d. |
| 4. | Išsiaiškinti komisijos sudėtį. | Po to, kai visi projekto komandos nariai sutikrino ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo pateikta rašytinė informacija atitinka faktines aplinkybes ir pateikė pastabas dėl galimybės organizuoti komisiją, projektų koordinatorius ne vėliau, kaip per 6 k. d. nuo priedo Nr 9. gavimo dienos, išsiaiškina komisijos sudėtį. Komisijos sudaromos remiantis priede Nr.10 aprašomais reikalavimais. PASTABA: Komisijos nariai apie poreikį dalyvauti komisijoje turi būti informuojami likus 5 k. d. iki komisijos darbo pradžios. | Projekto koordinatorius |  |  | 3 k.d. |
| 5. | Rengti raštą dėl komisijos sudarymo | Išsiaiškinęs komisijos narius, projektų koordinatorius rengia raštą dėl komisijos sudarymo. Rašte negali būti teikiama informacija apie personalinę komisijos sudėtį. | Projekto koordinatorius |  |  | 3 k.d. |
| 6. | Inicijuoti rašto pasirašymą | Parengęs raštą, projektų koordinatorius įkelia jį į DVS ir inicijuoja jo pasirašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu. | Projekto koordinatorius | DVS |  | 3 k.d. |
| 7. | Pasirašyti raštą ir išsiųsti | Gavus pranešimą per DVS, kad pateiktas raštas pasirašyti dėl komisijos sudarymo, patikrinama informacija ir atliekami pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu veiksmai. Toliau raštas išsiunčiamas susipažinti (projekto komandos nariams, rangovui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, projekto vykdymo priežiūros vadovui. Veiksmas vyksta kartu su 6 veiksmu. | Pasirašantis asmuo | DVS |  | 3 k.d. |
| 8.1 | Atlikti išpildomosios dokumentacijos tikrinimą | Komisijos pirmininkas atlieka išpildomosios dokumentacijos tikrinimą. | Komisijos pirmininkas |  |  | 5 k.d. |
| 8.2 | Atlikti išpildomosios dokumentacijos tikrinimą | Komisijos nariai atlieka išpildomosios dokumentacijos tikrinimą. | Komisijos nariai |  |  | 5 k.d. |
| 8.3 | Dalyvauti išpildomosios dokumentacijos tikrinime | Projekto vykdymo priežiūros vadovas (jei paskirtas, jei nepaskirtas apžiūroje dalyvauja rangovo atstovas rengęs paprastojo remonto aprašą) privalomai dalyvauja išpildomosios dokumentacijos tikrinime. Veiksmas vyksta kartu su 8.1 ir 8.2 veiksmais. Jeigu komisijos apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai, tai toliau lygiagrečiai vykdomas 15 veiksmas bei rangovas turi pašalinti esminius trūkumus . Tik po esminių trūkumų pašalinimo vėl inicijuojama atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo komisija. | Projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  | 5 k.d. |
| 8.4 | Dalyvauti išpildomosios dokumentacijos tikrinime | Rangovas privalomai dalyvauja išpildomosios dokumentacijos tikrinime. Veiksmas vyksta kartu su 8.1 ir 8.2 veiksmais. Jeigu komisijos apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai, tai toliau lygiagrečiai vykdomas 15 veiksmas bei rangovas turi pašalinti esminius trūkumus . Tik po esminių trūkumų pašalinimo vėl inicijuojama atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo komisija. | Rangovas |  |  | 5 k.d. |
| 8.5 | Dalyvauti išpildomosios dokumentacijos tikrinime | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalomai dalyvauja išpildomosios dokumentacijos tikrinime. Veiksmas vyksta kartu su 8.1 ir 8.2 veiksmais. Jeigu komisijos apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai, tai toliau lygiagrečiai vykdomas 15 veiksmas bei rangovas pašalinti esminius trūkumus . Tik po esminių trūkumų pašalinimo vėl inicijuojama atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo komisija. | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas |  |  | 5 k.d. |
| 9. | Pildyti klausimyną | Komisijos metu komisijos pirmininkas pildo atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo klausimyną (žr. priedą Nr. 11). Atsižvelgiant į objekto apimtis turi būti patikrintas ne mažiau nei vienas aspektas pateiktam klausimui. Jeigu komisijos metu nebuvo rasti esminiai trūkumai tai toliau vykdomas. 10 veiksmas. Jeigu tikrinimo metu buvo rasti esminiai trūkumai, tai toliau žr. 15 veiksmą. Veiksmas vyksta kartu su 8.1 ir 8.2 veiksmais. | Komisijos pirmininkas | Priedas Nr. 11 atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo klausimynas |  | 5 k.d. |
| 10. | Surašyti atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo aktą | Tais atvejais, kai komisijos metu nebuvo rasti esminiai trūkumai, rangovas užpildo atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo aktą (žr. Priedą Nr. 12). Pildant aktą turi būti vadovaujamasi statinio fizinių rodiklių sąrašu (žr. Priedą Nr. 13), bei privalomosios (išpildomosios) dokumentacijos nebaigtiniu sąrašu (žr. priedą Nr. 14). Veiksmas vyksta kartu su 8.1 ir 8.2 veiksmais. | Rangovas | Priedas. Nr. 12 Atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo aktas; Priedas Nr. 13 Statinio fizinių rodiklių sąrašas; Priedas Nr. 14 Privalomosios (išpildomosios) dokumentacijos nebaigtinis sąrašas |  | 5 k.d. |
| 11. | Teikti aktą suderinimui | Parengęs atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo aktą, rangovas jį el. paštu teikia komisijos nariams, pirmininkui ir kitiems statybos dalyviams suderinimui Veiksmas vyksta kartu su 8.1 ir 8.2 veiksmais. | Rangovas | El. paštas |  | 5 k.d. |
| 12. | Įkelti į DVS ir inicijuoti dokumento procesą. | Iš rangovo gavęs suderintą aktą, komisijos pirmininkas jį kartu su klausimynu įkelia į DVS, nurodo pasirašančius asmenis dokumento pasirašymo portale ir inicijuoja dokumento pasirašymo procesą | Komisijos pirmininkas | DVS |  | 2 k.d. |
| 13. | Teikti pasirašyti komisijos nariams ir statybos dalyviams | Komisijos pirmininkas per DVS dokumento pasirašymo portalą teikia dokumentą pasirašyti komisijos nariams ir statybos dalyviams. Veiksmas vyksta kartu su 12 veiksmu. | Komisijos pirmininkas | DVS |  | 2 k.d. |
| 14. | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siųsti susipažinimui suinteresuotoms šalims | Iš komisijos pirmininko gavę aktą komisijos nariai ir kiti statybos dalyviai, patikrina ar jame esanti informacija tiksli bei pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu, toliau komisijos pirmininkas pasirašo dokumentą duomenų valdymo sistemoje, kuri registruotą ir pasirašytą dokumentą išsiunčia susipažinti statybos dalyviams.. Aktas siunčiamas: - rangovui; - statinio statybos techniniam prižiūrėtojui; - projekto vykdymo priežiūros vadovui. Toliau vykdomas Statybos užbaigimo dokumento gavimo subprocesas ir 18 veiksmas. Jei yra poreikis, rangovui taikomos išskaitos. | Komisijos pirmininkas | DVS, El paštas | Proceso standartas PS-PP2.06.01 | 2 k.d. |
| 15. | Surašyti nepriimtų statybos darbų aktą | Tais atvejais, kai apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai, komisijos pirmininkas užpildo nepriimtų statybos darbų aktą (žr. 6 priedą). | Komisijos pirmininkas | Priedas Nr. 6 Nepriimtų statybos darbų aktas |  | 2 k.d. |
| 16. | Pasirašyti ir užregistruoti aktą, bei teikti susipažinti komisijos nariams ir statybos dalyviams | Užpildęs nepriimtų statybos darbų aktą, komisijos pirmininkas įkelia jį į DVS ir pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. DVS aktas užregistruojamas bei el. paštu išsiunčiamas susipažinti komisijos nariams ir statybos dalyviams. Tik po esminių trūkumų pašalinimo vėl inicijuojama atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo komisija. PASTABA: Jei rangovas nesutinka su nustatytais esminiais trūkumais, jis nesutikimo motyvus išdėsto oficialiu raštu Statytojui (Užsakovui). | Komisijos pirmininkas | DVS, el. paštas |  | 2 k.d. |
| 17. | Vertinti statinio statybos techn. prižiūrėtojo pateiktus argumentus ir priimti sprendimą | Tais atvejais, kai komisijos metu buvo rasti esminiai trūkumai, projektų komandos nariai įvertina statinio statybos techninio prižiūrėtojo atliktus veiksmus bei priima sprendimą ar vadovaujantis paslaugų teikimo sutarties sąlygomis statinio statybos techniniam prižiūrėtojui skirti baudą. | Projekto komandos nariai |  |  | 7 k.d. |
| 18. | Perduoti dokumentaciją atsakingiems asmenims | Per 1 mėnesį nuo atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo akto pasirašymo dienos, komisijos pirmininkas projekto dokumentaciją elektronine forma įkelia į DVS projekto kortelės grafą “susiję pridavimo dokumentai”. PASTABA: Bendradarbiavimo sutarčių pagrindu atliktų darbų projekto dokumentaciją spausdintine forma perduodama archyvuoti BAK per 6 mėnesių laikotarpį. | Komisijos pirmininkas | DVS |  | 1 mėnuo |

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Subproceso standartą ir jo pakeitimus tvirtina funkcijos savininkas.

  - Subproceso standartas peržiūrimas Dokumentų valdymo veiklos vadovo nustatyta tvarka.

  - Už subproceso standarto peržiūrą, atnaujinimo inicijavimą ir suderinimą su kitais padaliniais atsakingas dokumento rengėjo padalinys.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Pranešimas apie fizinių statybos darbų pabaigą.

Priedas Nr. 2 Faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktas.

Priedas Nr. 3 Pranešimas dėl galimybės pradėti perdavimo eksploatacijai procedūras.

Priedas Nr. 4 Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai klausimynas.

Priedas Nr. 5 Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai aktas.

Priedas Nr. 6 Nepriimtų statybos darbų aktas.

Priedas Nr. 7 Objekto atliktų darbų neesminių trūkumų pašalinimo aktas.

Priedas Nr. 8 Pranešimas apie parengtą išpildomąją dokumentaciją.

Priedas Nr. 9 Pranešimas dėl galimo komisijos organizavimo.

Priedas Nr. 10 Komisijų veiklos tvarka.

Priedas Nr. 11 Atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo klausimynas.

Priedas Nr. 12 Atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo aktas.

Priedas Nr. 13 Statinio fizinių rodiklių sąrašas.

Priedas Nr. 14 Privalomos (išpildomosios) dokumentacijos nebaigtinis sąrašas.