KOKYBĖS PATIKROS IR OBJEKTO PERDAVIMO EKSPLOATACIJAI

SUBPROCESO STANDARTAS

| Taikoma: Infrastruktūros priežiūros skyrius ir Projektų grupė | Atsakingas už įgyvendinimą: Infrastruktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas Saulius Balčiūnas |
| --- | --- |
| Parengė: Infrastruktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas Saulius Balčiūnas | Patvirtino: Infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas |
| Suderino: Strategijos skyriaus Veiklos efektyvumo partneris Aleksandr Vybornyj Infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas Projektų grupės vadovė Viktorija Petrėtienė | Funkcija: PP2 Infrastruktūros valdymas |

- PASKIRTIS

Aprašyti atliktų statybos darbų kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai procedūrų organizavimo veiksmus, atsakomybes ir terminus statybos dalyviams įgyvendinant rangos sutarties, proceso standarto „PS-PP2.09.01 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

- SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI

  - Subprocese naudojamos sąvokos, sutrumpinimai, apibrėžimai:

| Sąvoka, sutrumpinimas | Apibrėžimas |
| --- | --- |

| Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūra | Tai procedūra, kurios metu rangovas perduoda, o statytojas (užsakovas) įvertina pagal rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, priima atliktus statybos darbus ir pasirašo darbų priėmimo aktus arba nepriimtų statybos darbų aktą |
| --- | --- |
| BAK | AB „Via Lietuva“ Finansų ir administravimo grupės Bendrųjų reikalų skyriaus Administravimo komanda |
| DVS | Bendrovės dokumentų valdymo sistema |
| DWG lyginamasis | Techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su akcine bendrove „Via Lietuva“ suderintos laidos sprendinių faktinis sulyginimas (sudengimas) DWG formatu su rangovo faktiškai atliktais statybos darbais, pažymėtais (užfiksuotais) išpildomojoje dokumentacijoje, t. y. parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje (DWG lyginamasis) |
| Esminis trūkumas (defektas) | Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ir (ar) paslaugos neatitikimas rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, esminiams statinių reikalavimams, arba kelia grėsmę asmenų ar turto saugumui |
| Galutinė projekto laida | Tai projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) laida, po atliktų statybos darbų pateikta projekto vykdymo priežiūros vadovo, įvertinus visus projektinių sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus |
| Bendrovė | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ |
| Infostatyba | Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema |
| Neesminis trūkumas | Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ar paslaugos trūkumas, kuris neatitinka esminio trūkumo (defekto) sąvokos, ir kurį rangovas įsipareigoja pašalinti per kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai akte nurodytą terminą. Neesminių trūkumų pašalinimo terminas parenkamas pagal meteorologines sąlygas, technologinių procesų pobūdį ir medžiagų reikalingų atlikti darbams tiekimo terminus, bet šis terminas negali viršyti 6 mėnesių laikotarpio |
| Normatyviniai statybos techniniai dokumentai | Vidiniai: Visi dokumentai, kurie yra paskelbti Via Lietuva internetinės svetainės skiltyje “Normatyviniai dokumentai”: https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai Išoriniai: LR Civilinis kodeksas; LR Statybos įstatymas; LR Kelių įstatymas; Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas LRV 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (LRV 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 212 redakcija); Statybos techniniai reglamentai, kurių aktualios redakcijos pateikiamos www.e-tar.lt internetinėje svetainėje; Lietuvos Respublikos standartai (LST); Europos standartai (EN); Tarptautiniai standartai (ISO) |
| Objektas | Tai nutiestas (pastatytas), rekonstruotas, sutaisytas (suremontuotas) valstybinės reikšmės kelias, ar kelio ruožas, ar kelio elementas, nurodytas rangos pirkimo sutartyje |
| Piketas arba PK | Laikinas geodezinis ženklas – kuoliuku pažymėtas trasos taškas |
| Projektas | Tai dokumentų visuma, kuriame pateikti techninės srities, inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų projektiniai sprendiniai |
| Rangos pirkimo sutartis | Tai sutartis, kurios samprata pateikta LR Civilinio kodekso 6.681 straipsnio I dalyje |
| SLD | Statybą leidžiantis dokumentas |
| Statybos proceso dalyviai | Tai rangovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statytojas (užsakovas), dalyvaujantys atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūroje |
| Statinio statybos vadovas | Rangovo vidaus teisės aktu paskirtas kvalifikuotas specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą, atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę |
| Statytojas | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“, atliekanti statytojo funkciją |
| Statybos užbaigimo dokumentas | Statybos užbaigimo dokumentas reglamentuota tvarka įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaigą (Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas dokumentas). |
| TS | Techninė specifikacija |
| Užsakovas | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ arba fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis pagal bendradarbiavimo sutartį su Bendrove, atliekantys užsakovo funkciją |

Kitos šiame subproceso standarte vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas.

- SUBPROCESO SCHEMA

- SUBPROCESO SCHEMOS APRAŠYMAS

| Eil. Nr. | Veiksmo pavadinimas | Veiksmo aprašymas | Atsakingi asmenys | Naudojamos priemonės | Susiję procesai | Atlikimo laikas / trukmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrolinių laboratorinių bandymų rezultatų vertinimas | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas gavęs visus kontrolinių laboratorinių bandymų ir matavimų rezultatus atlieka jų vertinimą. Jei nustatyti rodikliai tenkina projekte nurodytus bei normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus, toliau vykdomas 1 veiksmas, jei yra nustatomi neatitiktiniai bandymų ir/ar matavimų rezultatai, trūkumai turi būti pašalinti arba su Užsakovu susitariama kitu būdu pasirašant papildomą susitarimą. PASTABA Statinio statybos techninis prižiūrėtojas papildomai turi įvertinti ar pašalinti objekto apžiūros dėl faktinės atliktų statybos darbų datos užfiksavimo metu nustatyti neesminiai trūkumai, išskyrus atvejus kuomet trūkumų pašalinimas negalimas dėl netinkamų meteorologinių sąlygų. | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas |  |  | 3 k.d. nuo paskutinio kontrolinių laboratorinių bandymo ar matavimo protokolo gavimo esant atitiktiniams bandymų ir/ar matavimų rezultatams. PASTABA Esant neatitiktiniams bandymų ir/ar matavimų rezultatams vertinimas atliekamas ne ankščiau kaip po 14 k.d. nuo kontrolinių laboratorinių bandymo ar matavimo protokolo gavimo |
|  | Statybos dalyvių informavimas | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas raštu (žr. priedą Nr. 3) informuoja AB “Via Lietuva”, kad galima pradėti objekto perdavimo eksploatacijai procedūras. Raštas siunčiamas el. paštu projektai@vialietuva.lt nurodant projekto kodą, o jo kopija pateikiama statybos dalyviams. | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas | El. paštas | Priedas Nr. 3, Pranešimas dėl galimybės pradėti perdavimo eksploatacijai procedūras | 3 k.d. |
|  | Statinio statybos techninio prižiūrėtojo rašto vertinimas | Bendrovės projekto komanda patikrina statinio statybos techninio prižiūrėtojo rašte pateikiamą informaciją. Tais atvejai, kai rašytinė informacija atitinka faktines aplinkybes, visi projekto komandos nariai DVS gauto dokumento kortelėje pateikia pastabas, kad gali būti organizuojama kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai komisija. PASTABA: Projekto vadovui patvirtinus, kad kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai komisija gali būti organizuojama, kelių statybos priežiūros vadovas pasiūlo datą, kada gali būti organizuojama komisija ir galimus komisijos narius. | Projekto komandos nariai | DVS |  | 3 k.d. |
|  | Išsiaiškinti komisijos sudėtį. | Po to, kai visi projekto komandos nariai sutikrino ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo pateikta rašytinė informacija atitinka faktines aplinkybes ir pateikė pastabas dėl galimybės organizuoti komisiją, projektų koordinatorius ne vėliau, kaip per 6 k. d. nuo priedo Nr.3 gavimo dienos, išsiaiškina komisijos sudėtį. Komisija turi būti sudaryta ne mažiau, kaip iš 3 narių (išskyrus sąlygas aprašytas priede Nr.10). Komisijos sudaromos remiantis priede Nr. 10 aprašomais reikalavimais. PASTABA: Komisijos nariai apie poreikį dalyvauti komisijoje turi būti informuojami likus 5 k. d. iki komisijos darbo pradžios. | Projekto koordinatorius |  |  | 3 k.d. |
|  | Rengti raštą dėl komisijos sudarymo | Išsiaiškinęs komisijos narius, projektų koordinatorius rengia raštą dėl komisijos sudarymo. Rašte negali būti teikiama informacija apie personalinę komisijos sudėtį. | Projekto koordinatorius |  |  | 2 k.d. |
|  | Inicijuoti rašto pasirašymą | Parengęs raštą, projektų koordinatorius įkelia jį į DVS ir inicijuoja jo pasirašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu. | Projekto koordinatorius |  |  | 3 k.d. |
|  | Pasirašyti raštą ir išsiųsti | Gavus pranešimą per DVS, kad pateiktas raštas pasirašyti dėl komisijos sudarymo, patikrinama informacija ir atliekami pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu veiksmai. Toliau raštas išsiunčiamas susipažinti (projekto komandos nariams, rangovui, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, projekto vykdymo priežiūros vadovui, kelių priežiūrą atliekančiai įmonei, pagal poreikį kitiems asmenims (pvz. savivaldybėms, fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie per sutartinius įsipareigojimus susiję su objektu)) bei organizuojama kokybės patikra ir objekto perdavimas eksploatacijai. Veiksmas vyksta kartu su 6 veiksmu. | Raštą pasirašantis asmuo |  |  | 3 k.d. |
| 7.1 | Atlikti objekto apžiūrą ir dokumentų tikrinimą | Sutartu laiku Komisijos pirmininkas atlieka objekto apžiūrą bei dokumentų tikrinimą (kokybės patikra). PASTABA: Esant poreikiui, objekto apžiūroje dalyvauja ir kiti asmenys (pvz. kelių priežiūros įmonė, savivaldybės atstovai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys) | Komisijos pirmininkas |  |  | 7 k.d. |
| 7.2 | Atlikti objekto apžiūrą ir dokumentų tikrinimą | Sutartu laiku Komisijos nariai atlieka objekto apžiūrą bei dokumentų tikrinimą (kokybės patikra). PASTABA: Esant poreikiui, objekto apžiūroje dalyvauja ir kiti asmenys (pvz. kelių priežiūros įmonė, savivaldybės atstovai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys) | Komisijos nariai |  |  | 7 k.d. |
| 7.3 | Dalyvauti objekto apžiūroje bei dokumentų tikrinime | Projekto vykdymo priežiūros vadovas (jei paskirtas, jei nepaskirtas apžiūroje dalyvauja rangovo atstovas rengęs paprastojo remonto aprašą) privalomai dalyvauja objekto apžiūroje bei dokumentų tikrinime. Veiksmas vyksta kartu su 7.1 ir 7.2 veiksmais Jeigu komisijos apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai (defektai), tai toliau lygiagrečiai vykdomas 14 veiksmas bei rangovas turi sutvarkyti rastus esminius trūkumus (defektus). Tik po esminių trūkumų (defektų) pašalinimo vėl inicijuojama kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai komisija. | Projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  | 7 k.d |
| 7.4 | Dalyvauti objekto apžiūroje bei dokumentų tikrinime | Rangovas privalomai dalyvauja objekto apžiūroje bei dokumentų tikrinime. Veiksmas vyksta kartu su 7.1 ir 7.2 veiksmais Jeigu komisijos apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai (defektai), tai toliau lygiagrečiai vykdomas 14 veiksmas bei rangovas turi sutvarkyti rastus esminius trūkumus (defektus). Tik po esminių trūkumų (defektų) pašalinimo vėl inicijuojama kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai komisija. | Rangovas |  |  | 7 k.d |
| 7.5 | Dalyvauti objekto apžiūroje bei dokumentų tikrinime | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalomai dalyvauja objekto apžiūroje bei dokumentų tikrinime. Veiksmas vyksta kartu su 7.1 ir 7.2 veiksmais Jeigu komisijos apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai (defektai), tai toliau lygiagrečiai vykdomas 14 veiksmas bei rangovas turi sutvarkyti rastus esminius trūkumus (defektus). Tik po esminių trūkumų (defektų) pašalinimo vėl inicijuojama kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai komisija. | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas |  |  | 7 k.d |
| 8 | Pildyti klausimyną | Objekto apžiūros metu komisijos pirmininkas pildo Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai klausimyną (žr. Priedą Nr. 4.). Atsižvelgiant į objekto apimtis turi būti patikrintas ne mažiau nei vienas aspektas pateiktam klausimui. Jeigu apžiūros metu nebuvo rasti trūkumai arba buvo rasti neesminiai trūkumai, tai toliau vykdomas 9 veiksmas Jeigu apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai (defektai), tai toliau vykdomas 14 veiksmas. Veiksmas vyksta kartu su 7.1 ir 7.2 veiksmais | Komisijos pirmininkas |  | Priedas Nr.4 Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai klausimynas | 7 k.d. |
| 9 | Surašyti kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai aktą | Tais atvejais, kai apžiūros metu nebuvo rasti trūkumai arba buvo rasti neesminiai trūkumai, rangovas užpildo kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai aktą (žr. Priedą Nr. 5). Veiksmas vyksta kartu su 7.1 ir 7.2 veiksmais | Rangovas |  | Priedas Nr. 5. Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai aktas | 7 k.d. |
| 10 | Teikti aktą suderinimui | Parengęs kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai aktą, rangovas jį el. paštu teikia komisijos nariams, pirmininkui ir kitiems statybos dalyviams suderinimui Veiksmas vyksta kartu su 7.1 ir 7.2 veiksmais | Rangovas | El.paštas |  | 7 k.d. |
| 11 | Įkelti į DVS ir inicijuoti dokumento procesą. | Iš rangovo gavęs suderintą aktą, komisijos pirmininkas jį kartu su klausimynu įkelia į DVS, nurodo pasirašančius asmenis dokumento pasirašymo portale ir inicijuoja dokumento procesą | Komisijos pirmininkas | DVS |  | 3 k.d. |
| 12 | Teikti pasirašyti komisijos nariams ir statybos dalyviams | Komisijos pirmininkas per DVS dokumento pasirašymo portalą teikia dokumentą pasirašyti komisijos nariams ir statybos dalyviams. Veiksmas vyksta kartu su 11 veiksmu. | Komisijos pirmininkas | DVS |  | 3 k.d. |
| 13 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siųsti susipažinimui suinteresuotoms šalims | Iš komisijos pirmininko gavę aktą komisijos nariai ir kiti statybos dalyviai, patikrina ar jame esanti informacija tiksli bei pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu, toliau komisijos pirmininkas pasirašo dokumentą duomenų valdymo sistemoje, kuri registruotą ir pasirašytą dokumentą išsiunčia susipažinti statybos dalyviams. Aktas siunčiamas: - rangovui; - statinio statybos techniniam prižiūrėtojui; - projekto vykdymo priežiūros vadovui. Toliau vykdomas kelių priežiūros vykdymo procesas Jeigu akte yra įrašyti neesminiai trūkumai, tai toliau vykdomas 17 veiksmas | Komisijos pirmininkas | DVS |  | 3 k.d. |
| 14 | Surašyti nepriimtų statybos darbų aktą | Tais atvejais, kai apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai (defektai), komisijos pirmininkas užpildo nepriimtų statybos darbų aktą (žr. Priedą Nr.6). | Komisijos pirmininkas |  | Priedas Nr.6 Nepriimtų statybos darbų aktas | 4 k.d. |
| 15 | Pasirašyti ir užregistruoti aktą bei teikti susipažinti komisijos nariams ir statybos dalyviams | Užpildęs nepriimtų statybos darbų aktą, komisijos pirmininkas įkelia jį į DVS ir pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. DVS aktas užregistruojamas bei el. paštu išsiunčiamas susipažinti komisijos nariams ir statybos dalyviams. Tik po esminių trūkumų (defektų) pašalinimo vėl inicijuojama atliktų statybos darbų perdavimo eksploatacijai komisija. PASTABA: Jei rangovas nesutinka su nustatytais esminiais trūkumais, jis nesutikimo motyvus išdėsto oficialiu raštu Statytojui (Užsakovui). | Komisijos pirmininkas | DVS, el. paštas |  | 3 k.d. |
| 16 | Vertinti statinio statybos techn. prižiūrėtojo atliktus veiksmus ir priimti sprendimą | Tais atvejais, kai komisijos apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai (defektai), projektų komandos nariai įvertina statinio statybos techninio prižiūrėtojo atliktus veiksmus bei priima sprendimą ar vadovaujantis paslaugų teikimo sutarties sąlygomis statinio statybos techniniam prižiūrėtojui skirti baudą. | Projekto komandos nariai |  |  | 7 k.d. |
| 17 | Ištaisyti neesminius trūkumus | Tais atvejais, kai komisijos apžiūros metu buvo rasti neesminiai trūkumai, rangovas iki priedo Nr. 5 9 punkte nustatyto termino ištaiso neesminius trūkumus. | Rangovas |  |  | Per akte nustatytą terminą |
| 18 | Informuoti Bendrovę apie trūkumų ištaisymą | Per 3 k. d. nuo neesminių trūkumų ištaisymo rangovas apie pašalintus neesminius trūkumus informuoja AB „Via Lietuva“ kelių statybos priežiūros vadovą, atlikusį komisijos pirmininko funkcijas. | Rangovas | El. paštas |  | 3 k.d. |
| 19 | Atlikti trūkumų pašalinimo vertinimą | Gavęs informaciją, kad rangovas ištaisė neesminius trūkumus, kelių statybos priežiūros vadovas atlieka trūkumų pašalinimo vertinimą. Jeigu trūkumai nepašalinti, tai toliau vykdomas 20 veiksmas. Jeigu trūkumai pašalinti, toliau vykdomas 21 veiksmas. | Kelių statybos priežiūros vadovas atlikęs komisijos pirmininko funkcijas |  |  | 7 k.d. |
| 20 | Informuoti rangovą ir projekto koordinatorių, kad trūkumai nepašalinti | Kelių statybos priežiūros vadovas įvertinęs, kad neesminiai defektai nepašalinti arba pašalinti tik dalinai per nustatytą trūkumų pašalinimo terminą el. paštu informuoja rangovą ir projekto koordinatorių dėl netesybų taikymo už neesminių defektų nepašalinimą per nustatytą terminą. Jei trūkumai pašalinami toliau vėl vykdomas 19 veiksmas. PASTABA: Jei neesminiai trūkumai nepašalinami per nustatytą terminą ir yra priskaitytos netesybos už neesminių trūkumų nepašalinimą, tačiau net ir pritaikius netesybas neesminiai trūkumai ilgiau nei 1 mėnesį nuo kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai akte nustatyto termino pabaigos nėra pašalinti, Užsakovas Rangovui pagal sutartį priskaito netesybas už neesminių trūkumų pakartotinį nešalinimą. | Kelių statybos priežiūros vadovas atlikęs komisijos pirmininko funkcijas |  |  | 3 k.d. |
| 21 | Pildyti objekto neesminių trūkumų pašalinimo aktą | Tais atvejais, kai kelių statybos priežiūros vadovas įvertino, kad neesminiai trūkumai pašalinti, rangovas pildo objekto neesminių trūkumų pašalinimo aktą (žr. Priedą Nr.7) ir teikia jį el. paštu kelių statybos priežiūros vadovui suderinimui. | Rangovas |  | Priedas Nr.7 Objekto neesminių trūkumų pašalinimo aktas | 3 k.d. |
| 22 | Įkelti aktą į DVS, jį pasirašyti ir užregistruoti, bei išsiųsti rangovui | Iš rangovo objekto neesminių trūkumų pašalinimo aktą (žr. Priedą Nr.7), kelių statybos priežiūros vadovas įkelia jį į DVS, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, nurodo pasirašančius asmenis dokumento pasirašymo portale. DVS aktą užregistruoja ir išsiunčia pasirašyti rangovui. | Kelių statybos priežiūros vadovas |  |  | 3 k.d. |
| 23 | Pasirašyti aktą | Gavus pranešimą, kad reikalinga pasirašyti aktą rangovas pasirašo dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu. DVS aktą išsiunčia pasirašančioms šalims. | Rangovas |  |  | 3 k.d. |

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Subproceso standartą ir jo pakeitimus tvirtina funkcijos savininkas.

  - Subproceso standartas peržiūrimas Dokumentų valdymo veiklos vadovo nustatyta tvarka.

  - Už subproceso standarto peržiūrą, atnaujinimo inicijavimą ir suderinimą su kitais padaliniais atsakingas dokumento rengėjo padalinys.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Pranešimas apie fizinių statybos darbų pabaigą.

Priedas Nr. 2 Faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktas.

Priedas Nr. 3 Pranešimas dėl galimybės pradėti perdavimo eksploatacijai procedūras.

Priedas Nr. 4 Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai klausimynas.

Priedas Nr. 5 Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai aktas.

Priedas Nr. 6 Nepriimtų statybos darbų aktas.

Priedas Nr. 7 Objekto atliktų darbų neesminių trūkumų pašalinimo aktas.

Priedas Nr. 8 Pranešimas apie parengtą išpildomąją dokumentaciją.

Priedas Nr. 9 Pranešimas dėl galimo komisijos organizavimo.

Priedas Nr. 10 Komisijų veiklos tvarka.

Priedas Nr. 11 Atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo klausimynas.

Priedas Nr. 12 Atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo aktas.

Priedas Nr. 13 Statinio fizinių rodiklių sąrašas.

Priedas Nr. 14 Privalomos (išpildomosios) dokumentacijos nebaigtinis sąrašas.