ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI)

KOMISIJŲ DARBO TVARKA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) proceso standartas nustato kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai komisijos bei atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo komisijų funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

  - Komisijų darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą ir sprendimų priėmimo nešališkumu.

  - Šis dokumentas yra neatskiriama proceso standarto „PS-PP2.09.01 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ dalis.

  - Šis dokumentas skirtas kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai komisijos bei atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo komisijų nariams.

- SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI

  - Darbo tvarkoje naudojamos sąvokos, sutrumpinimai:

| Sąvoka, sutrumpinimas | Apibrėžimas |
| --- | --- |
| Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūra | Tai procedūra, kurios metu rangovas perduoda, o statytojas (užsakovas) įvertina pagal rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, priima atliktus statybos darbus ir pasirašo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą arba nepriimtų statybos darbų aktą |
| BAK | AB „Via Lietuva“ Korporatyvinių reikalų grupės biuro administravimo komanda |
| DVS | Bendrovės dokumentų valdymo sistema |
| DWG lyginamasis | Techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su akcine bendrove „Via Lietuva“ suderintos laidos sprendinių faktinis sulyginimas (sudengimas) DWG formatu su rangovo faktiškai atliktais statybos darbais, pažymėtais (užfiksuotais) išpildomojoje dokumentacijoje, t. y. parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje (DWG lyginamasis) |
| Esminis trūkumas (defektas) | Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ir (ar) paslaugos neatitikimas rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, esminiams statinių reikalavimams, arba kelia grėsmę asmenų ar turto saugumui |
| Galutinė projekto laida | Tai projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) laida, po atliktų statybos darbų pateikta projekto vykdymo priežiūros vadovo, įvertinus visus projektinių sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus |
| Bendrovė | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ |
| Infostatyba | Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema |
| Neesminis trūkumas | Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ar paslaugos trūkumas, kuris neatitinka esminio trūkumo (defekto) sąvokos, ir kurį rangovas įsipareigoja pašalinti per atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akte nurodytą terminą. Neesminių trūkumų pašalinimo terminas parenkamas pagal meteorologines sąlygas, technologinių procesų pobūdį ir medžiagų reikalingų atlikti darbams tiekimo terminus, bet šis terminas negali viršyti 6 mėnesių laikotarpio |
| Normatyviniai statybos techniniai dokumentai | Vidiniai: Visi dokumentai, kurie yra paskelbti Via Lietuva internetinės svetainės skiltyje “Normatyviniai dokumentai”: https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai Išoriniai: LR Civilinis kodeksas; LR Statybos įstatymas; LR Kelių įstatymas; Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas LRV 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (LRV 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 212 redakcija); Statybos techniniai reglamentai, kurių aktualios redakcijos pateikiamos www.e-tar.lt internetinėje svetainėje; Lietuvos Respublikos standartai (LST); Europos standartai (EN); Tarptautiniai standartai (ISO) |
| Objektas | Tai nutiestas (pastatytas), rekonstruotas, sutaisytas (suremontuotas) valstybinės reikšmės kelias, ar kelio ruožas, ar kelio elementas, nurodytas rangos pirkimo sutartyje |
| Piketas arba PK | Laikinas geodezinis ženklas – kuoliuku pažymėtas trasos taškas |
| Projektas | Tai dokumentų visuma, kuriame pateikti techninės srities, inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų projektiniai sprendiniai |
| Rangos pirkimo sutartis | Tai sutartis, kurios samprata pateikta LR Civilinio kodekso 6.681 straipsnio I dalyje |
| SLD | Statybą leidžiantis dokumentas |
| Statybos proceso dalyviai | Tai rangovas, statybos darbų techninis prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statytojas (užsakovas), dalyvaujantys atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūroje |
| Statinio statybos vadovas | Rangovo vidaus teisės aktu paskirtas kvalifikuotas specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą, atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę |
| Statytojas | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“, atliekanti statytojo funkciją |
| Užsakovas | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ arba fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis pagal bendradarbiavimo sutartį su Bendrove, atliekantys užsakovo funkciją |
| TS | Techninė specifikacija |

  - Kitos šioje darbo tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka LR Statybos įstatymo ir LR Kelių įstatymo apibrėžtas sąvokas.

- KOMISIJŲ UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  - Komisijų uždaviniai:

Įvertinti atliktų statybos darbų atitiktį rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir pasirašyti kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai bei atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo aktus arba, jeigu nustatyti esminiai trūkumai (defektai) – nepriimtų statybos darbų aktą.

3.2. Komisijų funkcijos:

Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai komisijos darbo metu, jos nariai darbų vietoje vizualiai apžiūri objektą ir pagal kompetenciją įvertina, ar atlikti statybos darbai tenkina normatyvinių techninių dokumentų ir projekte pateikiamų kokybinių parametrų rodiklių reikalavimus , atsižvelgiant į statinio statybos techninio prižiūrėtojo pateiktus dokumentus (t. y. užpildytus proceso standarto „PS-PP2.09.01 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ ir jo subprocesų priedus) bei statybos darbų techninio prižiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, kad atlikti statybos darbai atitinka rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus. Patikrinę atliktus darbus , komisijos nariai  kartu su komisijos pirmininku užpildo kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai procedūros klausimyną (pagal proceso standarto „PS-PP2.09.01 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ priedą Nr. 4).

Atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo komisijos darbo metu, jos nariai patikrina ir pagal kompetenciją įvertina, ar objekto išpildomoji dokumentacija parengta tinkamai ir atlikti visi rangos darbų sutartyje numatyti išpildomosios dokumentacijos parengimo ir  suderinimo veiksmai bei atsižvelgiant į statinio statybos techninio prižiūrėtojo pateiktus dokumentus (t. y. užpildytus proceso standarto „PS-PP2.09.01 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ ir jo subprocesų priedus) ir patvirtinančią informaciją, taip pat į projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, kad atlikti statybos darbai atitinka rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus. Patikrinę parengtą išpildomąją dokumentaciją, komisijos nariai  kartu su komisijos pirmininku užpildo atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo procedūros klausimyną (pagal proceso standarto „PS-PP2.09.01 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ priedą Nr. 11)

  - Komisijos, vykdydamos funkcijas, iškilus pagrįstam poreikiui turi teisę:

- kviesti kitus AB „Via Lietuva“ padalinių, kitų su sprendžiamais klausimais susijusių juridinių asmenų atstovus, ekspertus;

- prašyti ir gauti iš kitų AB „Via Lietuva“ padalinių papildomos informacijos, dokumentų, paaiškinimų, susijusių su sprendžiamais klausimais.

3.4  Komisijos nariai privalo:

- vykdyti proceso standarte „PS-PP2.09.01 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ nustatytas funkcijas;

- vadovautis ir nepažeisti teisės aktų, reglamentuojančių statybos dalyvių prievoles;

- sprendimus priimti laikantis nešališkumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principų.

- KOMISIJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

  - Komisijų darbo forma yra nustatyta proceso standarte „PS-PP2.09.01 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“.

  - Kiekvieno objekto kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai bei atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo procedūrų atlikimui sudaromos atskiros komisijos.

  - Statinio statybos techninio prižiūrėtojui raštu pateikus pranešimą dėl galimybės organizuoti komisijas, Bendrovės duomenų valdymo sistemoje gauto dokumento pastabų grafoje nurodomi komisijos nariai.

  - Detali komisijų sudarymo, veikimo ir sprendimų priėmimo veiksmų eiga pateikta proceso standarto „PS-PP2.09.01 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ subprocesuose.

  - Komisijos veiklai vadovauja Komisijos pirmininkas.

  - Komisijos pirmininku skiriamas Infrastruktūros grupės Infrastruktūros priežiūros skyriaus Kelių kokybės kontrolės komandos kelių statybos priežiūros vadovas.

  - Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai komisijos nariais skiriami Projektų grupės projektų vadovai.

  - Kiti kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai komisijos nariai pagal poreikį ir turimą kompetenciją skiriami iš kitų AB „Via Lietuva“ padalinių atsakingų darbuotojų, priklausomai nuo priimamų statybos darbų pobūdžio. Komisijos nariais gali būti skiriami šių padalinių atsakingi darbuotojai:

- Infrastruktūros priežiūros skyriaus ( Elektros, apšvietimo ir šviesoforų įrengimas);

- Infrastruktūros stebėsenos skyriaus ( Tiltų, viadukų, estakadų remontas, statyba  ir rekonstravimas)

- Turto valdymo skyriaus ( Lietaus nuotėkų tinklų įrengimas)

- kitų padalinių atstovai kviečiami pagal poreikį.

  - Komisijų darbe nario teisėmis esant poreikiui gali dalyvauti Infrastruktūros grupės, Projektų grupės, Infrastruktūros priežiūros skyriaus ir Kelių kokybės kontrolės komandos vadovai.

  - Komisijos darbo pradžios datą ir laiką nustato Komisijos pirmininkas.

  - Jei dėl pateisinamos priežasties paskirtas Komisijos narys negali dalyvauti Komisijos darbe, toks Komisijos narys pakeičiamas kitu nariu.

  - Jei Komisijos narys be pateisinamos priežasties nustatytu laiku neatvyksta ir nedalyvauja Komisijos darbe, Komisija gali organizuoti darbą procese nustatyta tvarka ir šiam Komisijos nariui nedalyvaujant.

  - Į komisijų darbą visada kviečiami ir kiti statybos dalyviai (rangovo atstovas, statinio statybos techninio prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas). Visi statybos dalyviai dalyvauja objekto apžiūrose bei dokumentų tikrinime.

  - Į kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai komisijos apžiūrą, esant pagrįstam poreikiui, gali būti kviečiami kiti fiziniai ir juridiniai asmenys (pvz., kelių priežiūros įmonė, savivaldybės atstovai, inžinerinių tinklų savininkų atstovai ir pan.).

  - Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai komisijoje turi dalyvauti ne mažiau, kaip 3 komisijos nariai (įskaitant komisijos pirmininką), išskyrus mažos vertės objektus, kurių atliktų darbų vertė neviršija 300000 Eur be PVM – tuomet kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai komisijoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 komisijos nariai (įskaitant komisijos pirmininką). Mažos vertės objektų kokybės patikros ir objekto perdavimo komisijos nariu ir primininku negali būti skiriami pavaldumo santykiais susiję Bendrovės darbuotojai.

  - Atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo komisijoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 komisijos nariai (įskaitant komisijos pirmininką).

  - Komisijos sprendimai, išvados ir pasiūlymai priimami paprasta procedūroje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas, išskyrus atvejus, kai yra 2 komisijos nariai (įskaitant komisijos pirmininką) tuomet sprendimas priimamas į komisijos darbą įtraukiant Infrastruktūros grupės, Infrastruktūros priežiūros skyriaus ar Kelių kokybės kontrolės komandos vadovą.

  - Jei bent vienas Komisijos narys nepritaria, kad būtų pasirašytas kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai aktas ar atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo aktas, nepritarimo motyvus Komisijos narys el. paštu pateikia Komisijos pirmininkui susipažinti. Komisijos pirmininkas per 3 kalendorines dienas nuo tokio Komisijos nario pranešimo gavimo dienos išnagrinėja Komisijos nario nepritarimo motyvus, supažindina su jais visus Komisijos narius bei priima sprendimą šiuos motyvus patvirtinti arba pripažinti juos nepagrįstais. Komisijos pirmininkas apie priimtą sprendimą el. paštu praneša Komisijos nariams ir statybos darbus atlikusiam rangovui. Jei Komisijos pirmininkas Komisijos nario nepritarimo motyvus pripažįsta nepagrįstais, procedūros gali būti užbaigtos ir nesant nepritarusio Komisijos nario parašo. Jei Komisijos pirmininkas Komisijos nario nepritarimo motyvus pripažįsta pagrįstais, yra surašomas nepriimtų statybos darbų aktas (žr. „PS-PP2.09.01 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ priedą Nr. 6).

  - Komisijos pirmininkas gali pasirašyti kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai ar atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo aktą tik tuo atveju, jei jį pasirašo visi komisijos nariai (išskyrus 4.18 papunktyje nurodytą atvejį).