STATYBOS UŽBAIGIMO DOKUMENTO GAVIMO

SUBPROCESO STANDARTAS

| Taikoma: Infrastruktūros priežiūros skyrius, Turto valdymo skyrius ir Projektų grupė | Atsakingas už įgyvendinimą: Infrastruktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas Saulius Balčiūnas |
| --- | --- |
| Parengė: Infrastruktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas Saulius Balčiūnas | Patvirtino: Infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas |
| Suderino: Strategijos skyriaus Veiklos efektyvumo partneris Aleksandr Vybornyj Infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas Modestas Lukošiūnas Turto valdymo skyriaus vadovas Mindaugas Svetikas Projektų grupės vadovė Viktorija Petrėtienė | Funkcija: PP2 Infrastruktūros valdymas |

- PASKIRTIS

Aprašyti deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pildymo veiksmus, atsakomybes ir terminus statybos dalyviams įgyvendinant STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus ir atlikti savalaikę statinio registraciją.

- SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI

  - Subprocese naudojamos sąvokos, sutrumpinimai, apibrėžimai:

| Sąvoka, sutrumpinimas | Apibrėžimas |
| --- | --- |

| Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūra | Tai procedūra, kurios metu rangovas perduoda, o statytojas (užsakovas) įvertina pagal rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, priima atliktus statybos darbus ir pasirašo darbų priėmimo aktus arba nepriimtų statybos darbų aktą |
| --- | --- |
| BAK | AB „Via Lietuva“ Finansų ir administravimo grupės Bendrųjų reikalų skyriaus Administravimo komanda |
| DVS | Bendrovės dokumentų valdymo sistema |
| DWG lyginamasis | Techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su akcine bendrove „Via Lietuva“ suderintos laidos sprendinių faktinis sulyginimas (sudengimas) DWG formatu su rangovo faktiškai atliktais statybos darbais, pažymėtais (užfiksuotais) išpildomojoje dokumentacijoje, t. y. parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje (DWG lyginamasis) |
| Esminis trūkumas (defektas) | Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ir (ar) paslaugos neatitikimas rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, esminiams statinių reikalavimams, arba kelia grėsmę asmenų ar turto saugumui |
| Galutinė projekto laida | Tai projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) laida, po atliktų statybos darbų pateikta projekto vykdymo priežiūros vadovo, įvertinus visus projektinių sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus |
| Bendrovė | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ |
| Infostatyba | Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema |
| Neesminis trūkumas | Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ar paslaugos trūkumas, kuris neatitinka esminio trūkumo (defekto) sąvokos, ir kurį rangovas įsipareigoja pašalinti per kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai akte nurodytą terminą. Neesminių trūkumų pašalinimo terminas parenkamas pagal meteorologines sąlygas, technologinių procesų pobūdį ir medžiagų reikalingų atlikti darbams tiekimo terminus, bet šis terminas negali viršyti 6 mėnesių laikotarpio |
| Normatyviniai statybos techniniai dokumentai | Vidiniai: Visi dokumentai, kurie yra paskelbti Via Lietuva internetinės svetainės skiltyje “Normatyviniai dokumentai”: https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai Išoriniai: LR Civilinis kodeksas; LR Statybos įstatymas; LR Kelių įstatymas; Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas LRV 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (LRV 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 212 redakcija); Statybos techniniai reglamentai, kurių aktualios redakcijos pateikiamos www.e-tar.lt internetinėje svetainėje; Lietuvos Respublikos standartai (LST); Europos standartai (EN); Tarptautiniai standartai (ISO) |
| Objektas | Tai nutiestas (pastatytas), rekonstruotas, sutaisytas (suremontuotas) valstybinės reikšmės kelias, ar kelio ruožas, ar kelio elementas, nurodytas rangos pirkimo sutartyje |
| Piketas arba PK | Laikinas geodezinis ženklas – kuoliuku pažymėtas trasos taškas |
| Projektas | Tai dokumentų visuma, kuriame pateikti techninės srities, inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų projektiniai sprendiniai |
| Rangos pirkimo sutartis | Tai sutartis, kurios samprata pateikta LR Civilinio kodekso 6.681 straipsnio I dalyje |
| SLD | Statybą leidžiantis dokumentas |
| Statybos proceso dalyviai | Tai rangovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statytojas (užsakovas), dalyvaujantys atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūroje |
| Statinio statybos vadovas | Rangovo vidaus teisės aktu paskirtas kvalifikuotas specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą, atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę |
| Statytojas | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“, atliekanti statytojo funkciją |
| Statybos užbaigimo dokumentas | Statybos užbaigimo dokumentas reglamentuota tvarka įforminamas (t. y., surašomas ir (ar) išduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaigą (Įstatymuose vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas dokumentas). |
| TS | Techninė specifikacija |
| Užsakovas | Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ arba fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis pagal bendradarbiavimo sutartį su Bendrove, atliekantys užsakovo funkciją |

- SUBPROCESO SCHEMA

- SUBPROCESO SCHEMOS APRAŠYMAS

| Eil. Nr. | Veiksmo pavadinimas | Veiksmo aprašymas | Atsakingi asmenys | Naudojamos priemonės | Susiję procesai | Atlikimo laikas / trukmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Kreiptis dėl įgaliojimų pateikimo | Rangos sutarties galiojimo metu rangovas kreipiasi į AB “Via Lietuva” dėl įgaliojimų statybos užbaigimo dokumento gavimui pateikimo. | Rangovas | El. paštas ar DVS |  | Per 7 k. d. nuo poreikio atsiradimo. |
| 2 | - Rengti įgaliojimą | Gavęs rangovo kreipimąsi, projektų koordinatorius parengia įgaliojimą. | Projektų koordinatorius |  |  | 5 k. d. |
| 3 | - Inicijuoti įgaliojimo derinimą bei pasirašymą | Parengęs įgaliojimą, projektų koordinatorius įkelia jį į DVS ir inicijuoja jo derinimą bei pasirašymą. | Projektų koordinatorius | DVS |  | 3 k. d. |
| 4 | - Priimti sprendimą dėl įgaliojimo suderinimo | Gavus pranešimą per DVS, kad derinti pateiktas įgaliojimas, patikrinama informacija ir atliekami suderinimo veiksmai. Esant sprendimui nesuderinti įgaliojimo, DVS turi būti nurodoma argumentuota priežastis. Jeigu įgaliojimas suderinamas, toliau žr. 5 veiksmą. Jeigu įgaliojimas nesuderinamas – žr. 2 veiksmą. | Įgaliojimo derintojai | DVS |  | 3 k. d. |
| 5 | - Priimti sprendimą dėl įgaliojimo pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu | Gavus pranešimą per DVS, kad pasirašyti pateiktas įgaliojimas, patikrinama informacija ir atliekami pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu veiksmai. Esant sprendimui nepasirašyti įgaliojimo, DVS turi būti nurodoma argumentuota priežastis. Jeigu įgaliojimas nepasirašomas – žr. 2 veiksmą. Jeigu įgaliojimas pasirašomas, išsiunčiamas rangovui ir: - jeigu bus pildoma deklaracija apie statybos užbaigimą, toliau vykdomas 6 veiksmas; - jeigu bus pildomas statybos užbaigimo aktas, toliau vykdomas 11 veiksmas. PASTABA: Statybos užbaigimo dokumentas rengiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymo 28 straipsnio nuostatomis. | Įgaliojimą pasirašantis asmuo | DVS |  | 3 k. d. |
| 6 | - Pildyti deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą | Turėdamas Statytojo įgaliojimą Rangovas sistemoje Infostatyba pildo deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą. | Rangovas | Infostatyba |  | Per rangos sutartyje nustatytą terminą |
| 7 | Pateikti deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą suderinimui | Užpildęs deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą, Rangovas gali ją pateikti AB “Via Lietuva” išankstinei peržiūrai ir suderinimui el. paštu projektai@vialietuva.lt nurodydamas projekto kodą. Jei deklaracijai reikalingas statinio (dalies) ekspertizės rangovo tvirtinimas tuomet vykdomas 8 veiksmas, jei nereikalingas – toliau vykdomas 9 veiksmas. | Rangovas | El. paštas |  | Per rangos sutartyje nustatytą terminą |
| 8 | Pateikti statinio (dalies) ekspertizės rangovo tvirtinimui | Deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą, rangovas teikia statinio (dalies) ekspertizės rangovui tvirtinti. | Rangovas |  |  | Per rangos sutartyje nustatytą terminą |
| 9 | Registruoti deklaraciją | Deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą rangovas registruoja sistemoje Infostatyba. | Rangovas | Infostatyba |  | Per rangos sutartyje nustatytą terminą |
| 10 | Teikti deklaraciją Bendrovei | Užregistruotą deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą rangovas el. paštu projektai@vialietuva.lt persiunčia AB “Via Lietuva” nurodydamas projekto kodą. Toliau dokumentas užregistruojamas projekto kortelėje bei vykdomi proceso standarte PS-PP2.06.01 aprašyti veiksmai. | Rangovas | El. paštas | Proceso standartas PS-PP2.06.01 | 3 k.d. |
| 11 | - Pildyti prašymą dėl statybos užbaigimo akto išdavimo | Turėdamas Statytojo įgaliojimą Rangovas sistemoje Infostatyba pildo prašymą dėl statybos užbaigimo akto išdavimo | Rangovas | Infostatyba |  | Per rangos sutartyje nustatytą terminą |
| 12 | Pateikti prašymą dėl statybos užbaigimo akto išdavimo suderinimui | Užpildęs prašymą dėl statybos užbaigimo akto išdavimo, Rangovas gali jį pateikti AB “Via Lietuva” išankstinei peržiūrai ir suderinimui el. paštu projektai@vialietuva.lt nurodydamas projekto kodą. | Rangovas | El. paštas |  | Per rangos sutartyje nustatytą terminą |
| 13 | Teikti prašymą dėl statybos užbaigimo akto išdavimo | Rangovas sistemoje Infostatyba teikia prašymą dėl statybos užbaigimo akto išdavimo. | Rangovas | Infostatyba |  | Per rangos sutartyje nustatytą terminą |
| 14 | Priskirti atsakingą asmenį dėl užbaigimo akto pasirašymo | Gavęs paraišką dalyvauti statybos užbaigimo komisijoje Infostatybos kuratorius sistemoje Infostatyba paskiria atsakingą AB “Via Lietuva” atstovą dėl užbaigimo akto pasirašymo bei apie tai jį informuoja. Atsakingu atstovu dažniausiai skiriamas kelių statybos priežiūros vadovas pagal jam priskirtą teritoriją. | Infostatybos kuratorius | Infostatyba |  | 7 k. d. |
| 15 | Sutikrinti informaciją ir pasirašyti statybos užbaigimo aktą | Paskirtas atsakingas atstovas dėl užbaigimo akto pasirašymo sutikrina informaciją ir sistemoje Infostatyba pasirašo statybos užbaigimo aktą. | Paskirtas atsakingas atstovas dėl užbaigimo akto pasirašymo | Infostatyba |  | Terminas nustatytas STR 1.05.01:2017 V skyriuje STATYBOS UŽBAIGIMAS |
| 16 | Teikti aktą Bendrovei | Pasirašytą statybos užbaigimo aktą rangovas persiunčia AB “Via Lietuva” el. paštu projektai@vialietuva.lt nurodydamas projekto kodą. Toliau dokumentas užregistruojamas projekto kortelėje bei vykdomi proceso standarte PS-PP2.06.01 aprašyti veiksmai. | Rangovas | El. paštas | Proceso standartas PS-PP2.06.01 | 3 k. d. |
| 17 | Informuoja rangovą dėl duomenų tikslinimo | Gavus VĮ Registrų centras tvarkytojo sprendimą atsisakyti įrašyti (ar pakeisti) kadastro duomenis nekilnojamojo turto kadastre ir registre dėl neteisingai parengtų statybos užbaigimo dokumentų, prašymą pateikęs turto valdymo skyriaus darbuotojas apie tai informuoja sutarties projektų vadovą, kuris raštu arba el. paštu informuoja rangovą dėl statybos užbaigimo dokumentų tikslinimo. - jeigu buvo pildoma deklaracija apie statybos užbaigimą, tai toliau vykdomas 6 veiksmas; - jeigu buvo pildomas statybos užbaigimo aktas, tai toliau vykdomas 11 veiksmas. | Projektų vadovas | El. paštas |  | 7 k. d. |

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Subproceso standartą ir jo pakeitimus tvirtina funkcijos savininkas.

  - Subproceso standartas peržiūrimas Dokumentų valdymo veiklos vadovo nustatyta tvarka.

  - Už subproceso standarto peržiūrą, atnaujinimo inicijavimą ir suderinimą su kitais padaliniais atsakingas dokumento rengėjo padalinys.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Pranešimas apie fizinių statybos darbų pabaigą.

Priedas Nr. 2 Faktinės atliktų statybos darbų pabaigos datos užfiksavimo aktas.

Priedas Nr. 3 Pranešimas dėl galimybės pradėti perdavimo eksploatacijai procedūras.

Priedas Nr. 4 Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai klausimynas.

Priedas Nr. 5 Kokybės patikros ir objekto perdavimo eksploatacijai aktas.

Priedas Nr. 6 Nepriimtų statybos darbų aktas.

Priedas Nr. 7 Objekto atliktų darbų neesminių trūkumų pašalinimo aktas.

Priedas Nr. 8 Pranešimas apie parengtą išpildomąją dokumentaciją.

Priedas Nr. 9 Pranešimas dėl galimo komisijos organizavimo.

Priedas Nr. 10 Komisijų veiklos tvarka.

Priedas Nr. 11 Atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo klausimynas.

Priedas Nr. 12 Atliktų darbų ir dokumentacijos priėmimo aktas.

Priedas Nr. 13 Statinio fizinių rodiklių sąrašas.

Priedas Nr. 14 Privalomos (išpildomosios) dokumentacijos nebaigtinis sąrašas.