ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI)

KOMISIJOS DARBO TVARKA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamentas nustato atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimo tvarką.

  - Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą ir sprendimų priėmimo nešališkumu.

  - Šis dokumentas yra neatskiriama proceso standarto „PS-PP6.03 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ dalis.

  - Šis dokumentas skirtas atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos nariams.

- SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI

  - Veiklos vadove naudojamos sąvokos, sutrumpinimai:

| Sąvoka, sutrumpinimas | Apibrėžimas |
| --- | --- |
| Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūra | Tai procedūra, kurios metu rangovas perduoda, o statytojas (užsakovas) įvertina pagal rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, priima atliktus statybos darbus ir pasirašo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą arba nepriimtų statybos darbų aktą |
| BRS | Bendrųjų reikalų skyrius |
| DVS | Įmonės dokumentų valdymo sistema |
| DWG lyginamasis | Techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su Kelių direkcija suderintos laidos sprendinių faktinis sulyginimas (sudengimas) DWG formatu su rangovo faktiškai atliktais statybos darbais, pažymėtais (užfiksuotais) išpildomojoje dokumentacijoje, t. y. parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje (DWG lyginamasis) |
| Esminis trūkumas (defektas) | Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ir (ar) paslaugos neatitikimas rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, esminiams statinių reikalavimams, kelia grėsmę asmenų ar turto saugumui |
| Įmonė, LAKD arba Kelių direkcija | Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija |
| Komisija | Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisija |
| Neesminis trūkumas | Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ar paslaugos nereikšmingas trūkumas, kuris neatitinka esminio trūkumo (defekto) sąvokos, ir kurį rangovas įsipareigoja pašalinti per atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akte nurodytą terminą |
| Objektas | Tai nutiestas (pastatytas), rekonstruotas, sutaisytas (suremontuotas) valstybinės reikšmės kelias, ar kelio ruožas, ar kelio elementas, nurodytas rangos pirkimo sutartyje |
| Sisteminis parašas | Elektroninis nekvalifikuotas parašas, naudojamas 2021 m. balandžio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. VE-76 patvirtintose LAKD vidaus tvarkos taisyklėse nurodytu būdu |
| Statybos techninis reglamentas | Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ aktuali redakcija |
| Statytojas | Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, atliekanti statytojo funkciją |
| Užsakovas | Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija arba fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis pagal bendradarbiavimo sutartį su LAKD, atliekantys užsakovo funkciją |

  - Kitos šiame darbo reglamente vartojamos sąvokos atitinka LR Statybos įstatymo ir LR Kelių įstatymo apibrėžtas sąvokas.

- KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  - Komisijos uždaviniai:

Įvertinti atliktų statybos darbų atitiktį rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams ir pasirašyti atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą arba, jeigu nustatyti esminiai trūkumai (defektai) – nepriimtų statybos darbų aktą.

  - 3.2. Komisijos funkcijos:

Komisijos nariai atliktų objekto statybos darbų vietoje vizualiai apžiūri objektą ir pagal kompetenciją įvertina, kaip yra atlikti statybos darbai, atsižvelgiant į statinio statybos techninio prižiūrėtojo pateiktus dokumentus (t. y. užpildytus proceso standarto „PS-PP6.03 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ priedus) ir patvirtinančią informaciją, taip pat į projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, kad atlikti statybos darbai atitinka rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus. Patikrinę, Komisijos nariai užpildo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūros klausimyną (pagal proceso standarto „PS-PP6.03 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ 6 priedą).

  - Komisija, vykdydama funkcijas, iškilus pagrįstam poreikiui turi teisę:

- kviesti kitus Kelių direkcijos padalinių, kitų su sprendžiamais klausimais susijusių juridinių asmenų atstovus, ekspertus;

- prašyti ir gauti papildomos informacijos, dokumentų, paaiškinimų, susijusių su sprendžiamais klausimais.

  - Komisijos nariai privalo:

- vykdyti šiame reglamente nustatytas funkcijas;

- vadovautis ir nepažeisti teisės aktų, reglamentuojančių statybos dalyvių prievoles;

- sprendimus priimti laikantis nešališkumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principų.

- KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

  - Komisijos darbo forma yra objekte atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūros atlikimas.

  - Kiekvieno objekto atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūros atlikimui sudaroma atskira komisija.

  - Komisija iš Įmonės darbuotojų sudaroma Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus raštu.

  - Detali komisijos sudarymo, veikimo ir sprendimų priėmimo veiksmų eiga pateikta proceso standarte „PS-PP6.03 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“.

  - Komisijos veiklai vadovauja Komisijos pirmininkas.

  - Komisijos pirmininku gali būti skiriamas:

- ITS atstovas, kai projektas susijęs su intelektinių transporto sistemų įrengimu ar rekonstrukcija;

- Visais kitais atvejais, komisijos pirmininku skiriamas Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus  kelių statybos priežiūros vadovas.

  - Kiti komisijos nariai pagal poreikį ir turimą kompetenciją skiriami iš kitų Kelių direkcijos padalinių atsakingų darbuotojų, priklausomai nuo priimamų statybos darbų pobūdžio. Komisijos nariais gali būti skiriami šių padalinių atsakingi darbuotojai:

- transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus atstovai (pagal poreikį arba kai nedalyvauja kitų padalinių atstovai);

- transporto infrastruktūros planavimo skyriaus (darbams, susijusiems su tiltų, viadukų ir/ ar estakadų statybą, remontu, rekonstrukcija, aplinkosaugos klausimais);

- transporto infrastruktūros priežiūros skyriaus (darbams, susijusiems su tiltų, viadukų ir/ ar estakadų statybą, remontu, rekonstrukcija);

- transporto infrastruktūros stebėsenos ir inovacijų skyriaus (darbams, susijusiems su tiltų, viadukų ir/ ar estakadų statybą, remontu, rekonstrukcija);

- turto skyriaus (darbai, susiję su lietaus nuotekų tinklais; su elektra);

- eismo saugos skyrius (darbai, susiję su pėsčiųjų, dviračių takų įrengimu arba rekonstrukcija, žiedinių sankryžų įrengimu ar kiti, susiję su saugiu eismu).

- kitų padalinių atstovai kviečiami pagal poreikį.

  - Komisijos darbo pradžios datą ir laiką nustato Komisijos pirmininkas.

  - Jei dėl pateisinamos priežasties paskirtas Komisijos narys negali dalyvauti Komisijos darbe, toks Komisijos narys gali būti pakeistas kitu nariu arba atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akte (nepriimtų statybos darbų akte) pažymint įrašu „Nedalyvavo dėl pateisinamos priežasties“.

  - Jei Komisijos narys be pateisinamos priežasties nustatytu laiku neatvyksta ir nedalyvauja Komisijos darbe, Komisija gali organizuoti darbą reglamente nustatyta tvarka ir šiam Komisijos nariui nedalyvaujant.

  - Į komisijos apžiūrą visada kviečiami ir kiti statybos dalyviai (rangovo atstovas, statybos darbų techninio prižiūrėtojo atstovas, projekto vykdymo priežiūros vadovo atstovas). Visi statybos dalyviai dalyvauja objekto apžiūroje bei dokumentų tikrinime.

  - Į komisijos apžiūrą, esant pagrįstam poreikiui, gali būti kviečiami kiti fiziniai ir juridiniai asmenys (pvz., kelių priežiūros įmonė, savivaldybės atstovai, inžinerinių tinklų savininkų atstovai ir pan.).

  - Objekte atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūroje turi dalyvauti ne mažiau, kaip 2 komisijos nariai (įskaitant komisijos pirmininką).

  - Komisijos sprendimai, išvados ir pasiūlymai priimami paprasta procedūroje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas.

  - Jei bent vienas Komisijos narys nepritaria, kad būtų pasirašytas objekto atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas, nepritarimo motyvus raštu pagal šiame reglamente pateiktą formą (žr. šio reglamento 1 priedą) Komisijos darbo metu pasirašo saugiu el. parašu, užregistruoja DVS‘e ir pateikia Komisijos pirmininkui susipažinti. Komisijos pirmininkas per 5 darbo dienas nuo tokio Komisijos nario pranešimo gavimo dienos išnagrinėja Komisijos nario nepritarimo motyvus, supažindina su jais visus Komisijos narius bei priima sprendimą šiuos motyvus patvirtinti arba pripažinti juos nepagrįstais. Komisijos pirmininkas apie priimtą sprendimą raštu praneša Komisijos nariams ir statybos darbus atlikusiam rangovui. Jei Komisijos pirmininkas Komisijos nario nepritarimo motyvus pripažįsta nepagrįstais, procedūros gali būti užbaigtos ir nesant nepritarusio Komisijos nario parašo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akte. Jei Komisijos pirmininkas Komisijos nario nepritarimo motyvus pripažįsta pagrįstais, yra surašomas nepriimtų statybos darbų aktas (žr. proceso standarto „PS-PP6.03 Atliktų statybos darbų perdavimas statytojui (užsakovui)“ 9 priedą).

  - Komisijos pirmininkas gali pasirašyti atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą tik tuo atveju, jei jį pasirašo visi komisijos nariai (išskyrus 4.15 papunktyje nurodytą atvejį).

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Komisijos nariai, pažeidę teisės aktų nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Komisijos sprendimai skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Už komisijos darbo reglamento peržiūrą ir atnaujinimo inicijavimą atsakingas Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus vadovas.

- PRIEDAI

1 priedas. Komisijos nario nepritarimo motyvai dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo.

1 priedas

Komisijos nario nepritarimo motyvai dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo

KOMISIJOS NARIO NEPRITARIMO MOTYVAI

DĖL ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTO PASIRAŠYMO

- Informacija apie objektą:

| Objekto pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Objekto vieta |  |
| Rangos pirkimo sutarties Nr., data ir pavadinimas |  |
| Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas | Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius |

- Informacija apie komisiją:

| Komisijos sudarymo data ir rašto Nr. |  |
| --- | --- |
| Komisijos pirmininkas | Nurodomas vardas, pavardė, institucija, pareigos |
| Komisijos nariai: | Nurodomas vardas, pavardė, institucija, pareigos |
|  | Nurodomas vardas, pavardė, institucija, pareigos |
|  | Nurodomas vardas, pavardė, institucija, pareigos |
| Komisijos darbo pradžia |  |
| Akto pasirašymo data |  |

- Informacija apie statybos proceso dalyvius:

| Statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) | Nurodomas įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr. |
| --- | --- |
| Statinio statybos techninis prižiūrėtojas | Nurodomas įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data |
| Projekto vykdymo priežiūros vadovas | Nurodomas įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data |

Komisijos narys ........................................….….….….….….….….….….….….….…....................................…..….....................…..….….

(v., pavardė, pareigos)

apžiūrėjo vietoje kaip atlikti objekto ....……………………………………………………..............................................................................

……………………………………………………………….………………………….....................................................................…...........…

(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

darbai, patikrino atliktų statybos darbų atitikimą rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, nustatytiems esminiams statinių reikalavimams, tačiau nepritaria, kad būtų pasirašytas atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas dėl šių priežasčių:

………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………….……………………………..........................................................................................................................................

………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………

Komisijos narys			…………………………..             		........………………………

(parašas)			(v., pavardė)