PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos

direktoriaus 2022 m. [...] d. įsakymu Nr. VE – [...]

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI)

DARBO REGLAMENTAS

| Funkcija | PP6 Kelių kokybės valdymas |
| --- | --- |
| Funkcijos šeimininkas | Direktorius |
| Proceso vadovas | Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus vadovas |
| Proceso tikslas (-ai) | Reglamentuoti atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūras, siekiant įvertinti, ar rangovo atlikti statybos darbai atitinka nustatytus reikalavimus |
| Proceso taikymo sritis ir dokumento naudotojai | Procesas taikomas tuomet, kai atliekama galutinė objekto apžiūra bei vykdoma atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūra. Procesas skirtas visiems Įmonės darbuotojams, rangovams, statybos darbų techniniams prižiūrėtojams, projekto vykdymo priežiūros vadovams, kitiems objekto pridavime dalyvaujantiems asmenims |

| 1. PAGRINDINĖ PROCESO INFORMACIJA | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

| Proceso klientas (-ai) | Įmonės darbuotojai; statybos dalyviai, išvardinti LR Statybos įstatymo 13 str.; objekto pridavime dalyvaujantys asmenys; visuomenė; LR Susisiekimo ministerija; LR Vyriausybė; LR Seimas; Kitos suinteresuotos įstaigos |  |
| --- | --- | --- |
| Procese naudojamos IT priemonės | El. paštas, DVS, Infostatyba |  |
| Procesą inicijuojantys kiti procesai | PLP4.01 Sutarčių valdymas |  |
| Procese dalyvaujantys kiti procesai | PLP10.01 Dokumentų valdymas |  |
| Procesai, kurie vykdomi, baigus šį procesą | PLP10.01 Dokumentų valdymas PP6.04 Baudų techniniam prižiūrėtojui skyrimas PLP4.01 Sutarčių valdymas PP6.05 Išskaitų taikymas PP3.06 Valstybės turto priežiūra |  |
| Proceso rezultatas | Reglamentuotos atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūros, siekiant įvertinti, ar rangovo atlikti statybos darbai atitinka nustatytus reikalavimus |  |
| Susiję teisės aktai ir reikalavimai | Vidiniai: | Visi dokumentai, kurie yra paskelbti Kelių direkcijos internetinės svetainės www.lakd.lt skiltyje „Dokumentai“, adresu https://lakd.lt/normatyviniai-dokumentai |
|  | Išoriniai: | LR Civilinis kodeksas; LR Statybos įstatymas; LR Kelių įstatymas; Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas LRV 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (LRV 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 212 redakcija); Statybos techniniai reglamentai, kurių aktualios redakcijos pateikiamos www.e-tar.lt internetinėje svetainėje; Lietuvos Respublikos standartai (LST); Europos standartai (EN); Tarptautiniai standartai (ISO) |
| PROCESO DALYVIAI IR PAGRINDINĖS JŲ ATSAKOMYBĖS ŠIAME PROCESE |  |  |
| Rangovas | Tai atestuotas juridinis arba fizinis asmuo, arba jungtinė asmenų grupė, atlikusi statybos darbus pagal rangos pirkimo sutartį, pasirašytą su statytoju (užsakovu), šiame procese atsakingas už galutinės objekto apžiūros inicijavimą, atlikus visus darbus pagal sutartį, už dalyvavimą galutinėje apžiūroje, už esminių ar neesminių trūkumų pašalinimą, už dalyvavimą objekto apžiūroje bei dokumentų tikrinime kartu su komisija, už atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui akto rengimą ir teikimą pasirašymui, bei už deklaracijos apie statinio statybos užbaigimo pildymą ar statybos užbaigimo akto gavimą (kai tai numatyta rangos pirkimo sutartyje) |  |
| Statybos darbų techninis prižiūrėtojas | Tai atestuotas statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui) pagal su juo pasirašytą sutartį, vadovauja statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. Šiame procese statybos darbų techninis prižiūrėtojas atsakingas už objekto įvertinimą ar gali būti atliekama galutinė apžiūra ir jos organizavimą bei atlikimą, už galutinės objekto apžiūros akto bei pranešimo dėl rangos darbų užbaigimo ir galimos komisijos organizavimo pildymą, elektroninių kvalifikuotų parašų surinkimą ant šių dokumentų bei pateikimą Kelių direkcijai, už su šiais dokumentais susijusios privalomos dokumentacijos surinkimą bei perdavimą Kelių direkcijai, už dalyvavimą objekto apžiūroje bei dokumentų tikrinimą kartu su komisija |  |
| Projekto vykdymo priežiūros vadovas | Tai atestuotas statybos inžinierius, vadovaujantis statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir pagal sutartį, sudarytą su statytoju (užsakovu), prižiūrintis statinio projekto sprendinių įgyvendinimą statybos metu, šiame procese atsakingas už dalyvavimą galutinėje apžiūroje, už dalyvavimą objekto apžiūroje bei dokumentų tikrinimą kartu su komisija |  |
| Kelių statybos priežiūros vadovas | Tai Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas, šiame procese atsakingas už dalyvavimą galutinėje apžiūroje, už komisijos organizavimo datos pasiūlymą, už dalyvavimą atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbe, už atliktų neesminių trūkumų pašalinimo vertinimą bei su tuo susijusio akto parengimą |  |
| LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius | Tai Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus projekto koordinatorius, šiame procese atsakingas už vertinimą ar skirti statybos darbų techniniam prižiūrėtojui baudą dėl vėlavimo atlikti galutinę objekto apžiūrą ar kai pranešime dėl rangos darbų užbaigimo ir galimos komisijos organizavimo pateikta rašytinė informacija neatitiko faktinių aplinkybių, ar kai komisijos apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai (defektai), taip pat, atsakingas už rašto rengimą ir išsiuntimą statybos darbų techniniam prižiūrėtojui dėl klaidingai pateiktos jo informacijos pranešime, už komisijos sudarymo rašto rengimą bei išsiuntimą suinteresuotoms šalims |  |
| Rašto derintojai | Tai projekto įgyvendinimo komandos nariai, kurie atliko iš statybos darbų techninio prižiūrėtojo gautame pranešime/ rašte pateiktos informacijos tikrinimą su faktine situacija ir rado neatitikimų, šiame procese atsakingi už rašto statybos darbų techniniam prižiūrėtojui dėl klaidų jo pateiktoje informacijoje suderinimą |  |
| Pasirašantis asmuo | Tai transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktorius, šiame procese atsakingas už rašto, statybos darbų techniniam prižiūrėtojui, dėl klaidų jo pateiktoje informacijoje bei rašto dėl komisijos sudarymo pasirašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu |  |
| Projekto įgyvendinimo komandos nariai | Tai Kelių direkcijos darbuotojai, kurie DVS projekto kortelėje yra priskirti konkretaus projekto vykdymui, šiame procese atsakingi už iš statybos darbų techninio prižiūrėtojo gautame pranešime/ rašte pateiktos informacijos sutikrinimą su faktine situacija ir pastabų pateikimą DVS |  |
| Komisijos nariai | Tai komisijos darbo tvarkoje (žr. 5 priedą) nurodytų padalinių darbuotojai, šiame procese atsakingi už atliktų statybos darbų objekte apžiūrą bei dokumentų patikrinimą, su šia apžiūra susijusių dokumentų pasirašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu |  |
| Komisijos pirmininkas | Tai komisijos darbo tvarkoje (žr. 5 priedą) nurodytų padalinių darbuotojas, paskirtas būti komisijos pirmininku, šiame procese atsakingas už atliktų statybos darbų objekte apžiūrą bei dokumentų patikrinimą, su šia apžiūra susijusių aktų rengimą ir/ ar pasirašymą, registravimą DVS bei suinteresuotų asmenų supažindinimą, taip pat, atsakingas už visos objekto dokumentacijos perdavimą BRS bei Turto skyriaus atsakingiems asmenims |  |
| Kiti objekto pridavime dalyvaujantys asmenys | Tai kiti asmenys, kurie yra susiję su objektu per sutartinius įsipareigojimus (pvz. kelių priežiūros įmonė, savivaldybės atstovai, fiziniai ar juridiniai asmenys, įrenginėjantys nuovažas ir pan.), šiame procese dalyvaujantys komisijos atliekamoje objekto apžiūroje |  |
| Rangos koordinatorius | Tai Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus darbuotojas, šiame procese atsakingas už įgaliojimo ir/ ar už rašto dėl duomenų tikslinimo rangovui rengimą, šių dokumentų suderinimo, tvirtinimo inicijavimą ir pateikimą rangovui |  |
| Įgaliojimo derintojai | Tai Įmonės darbuotojai, kurie dalyvauja įgaliojimo rangovui suderinime lygiagrečia seka: - Kelių direkcijos Teisės skyriaus vadovas ar jo paskirtas darbuotojas (suderina įgaliojimo parengimo pagrindą ir galiojimo terminus); - Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus vadovas (suderina, kad įgaliojimas išduodamas galiojančiai rangos pirkimo sutarčiai ir atitinka jos sąlygas) |  |
| Įgaliojimą pasirašantis asmuo | Tai Įmonės direktorius, šiame procese atsakingas už įgaliojimo rangovui pasirašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu |  |
| Įgyvendinimo skyriaus vadovas | Tai Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus vadovas, šiame procese atsakingas už užduoties suformavimą Infostatybos administratoriui dėl atsakingo asmens už užbaigimo akto pasirašymą, skyrimo |  |
| Infostatybos administratorius | Tai Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus darbuotojas, turintis Infostatyba sistemos prisijungimus ir administravimo teises, šiame procese atsakingas už Kelių direkcijos atsakingo asmens dėl užbaigimo akto pasirašymą Infostatyba sistemoje, skyrimo |  |
| Paskirtas atsakingas asmuo dėl užbaigimo akto pasirašymo užbaigimo | Tai Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas, kurį paskyrė infostatybos administratorius atsakingu už informacijos, esančios statybos užbaigimo akte, sutikrinimą bei šio akto pasirašymą sistemoje Infostatyba |  |

| 2. SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

| Sąvoka, sutrumpinimas | Apibrėžimas |
| --- | --- |
| Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūra | Tai procedūra, kurios metu rangovas perduoda, o statytojas (užsakovas) įvertina pagal rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, priima atliktus statybos darbus ir pasirašo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą arba nepriimtų statybos darbų aktą |
| BRS | Bendrųjų reikalų skyrius |
| DVS | Įmonės dokumentų valdymo sistema |
| DWG lyginamasis | Techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su Kelių direkcija suderintos laidos sprendinių faktinis sulyginimas (sudengimas) DWG formatu su rangovo faktiškai atliktais statybos darbais, pažymėtais (užfiksuotais) išpildomojoje dokumentacijoje, t. y. parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje (DWG lyginamasis) |
| Esminis trūkumas (defektas) | Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ir (ar) paslaugos neatitikimas rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams, esminiams statinių reikalavimams, arba kelia grėsmę asmenų ar turto saugumui |
| Galutinė projekto laida | Tai projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) laida, po atliktų statybos darbų pateikta projekto vykdymo priežiūros vadovo , įvertinus visus projektinių sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus |
| Įmonė, LAKD arba Kelių direkcija | Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija |
| Infostatyba | Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema |
| Neesminis trūkumas | Tai objekto ar bet kurios jo dalies, statybos darbų, ar bet kurio pagal rangos pirkimo sutartį rangovo atlikto darbo, pateikto dokumento ar paslaugos nereikšmingas trūkumas, kuris neatitinka esminio trūkumo (defekto) sąvokos, ir kurį rangovas įsipareigoja pašalinti per atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akte nurodytą terminą |
| Normatyviniai statybos techniniai dokumentai | Tai dokumentai, kurie yra nurodyti šio proceso standarto skiltyje „Susiję teisės aktai ir reikalavimai“ |
| Objektas | Tai nutiestas (pastatytas), rekonstruotas, sutaisytas (suremontuotas) valstybinės reikšmės kelias, ar kelio ruožas, ar kelio elementas, nurodytas rangos pirkimo sutartyje |
| Piketas arba PK | Laikinas geodezinis ženklas – kuoliuku pažymėtas trasos taškas |
| Projektas | Tai dokumentų visuma, kuriame pateikti techninės srities, inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų projektiniai sprendiniai |
| Rangos pirkimo sutartis | Tai sutartis, kurios samprata pateikta LR Civilinio kodekso 6.681 straipsnio I dalyje |
| Sisteminis parašas | Elektroninis nekvalifikuotas parašas, naudojamas 2021 m. balandžio 30 d. LAKD direktoriaus įsakymu Nr. VE-76 patvirtintose LAKD vidaus tvarkos taisyklėse nurodytu būdu |
| SLD | Statybą leidžiantis dokumentas |
| Statybos proceso dalyviai | Tai rangovas, statybos darbų techninis prižiūrėtojas, projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statytojas (užsakovas), dalyvaujantys atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūroje |
| Statinio statybos vadovas | Rangovo vidaus teisės aktu paskirtas kvalifikuotas specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą, atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę |
| Statytojas | Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, atliekanti statytojo funkciją |
| Užsakovas | Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija arba fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis pagal bendradarbiavimo sutartį su LAKD, atliekantys užsakovo funkciją |
| TS | Techninė specifikacija |

Kitos šiame proceso standarte vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas.

| 3. BENDRA PROCESO SCHEMA (ši schema parodo subprocesų tarpusavio sąsajas ir nėra aprašoma) | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

PASTABA. Schemose naudojamų elementų paaiškinimai pateikiami 11 priede (žr. 11 priedą „Proceso schemų elementų reikšmės“).

Tiek proceso schemos, tiek proceso schemų aprašymai, tiek atsakomybių matrica bei pagrindinės proceso informacijos skiltyje nurodyti proceso dalyviai ir pagrindinės jų atsakomybės tame procese, yra neatsiejama viso proceso visumos dalis, todėl skaitant dokumentą turi būti vertinamas visas dokumentas.

!!! Visų schemų pilkame fone esančius veiksmus atlieka ne LAKD darbuotojai. Šis dokumentas turi būti patalpintas LAKD interneto svetainėje www.lakd.lt bei išplatintas visiems rangovams, statybos darbų techniniams prižiūrėtojams, projektų vykdymo priežiūros vadovams bei kitoms suinteresuotoms šalims.

| 3.1. SUBPROCESO „PP6.03.01 GALUTINĖ OBJEKTO APŽIŪRA“ SCHEMA | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.1. SUBPROCESO „PP6.03.01 GALUTINĖ OBJEKTO APŽIŪRA“ SCHEMOS APRAŠYMAS | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

| Eil. Nr. | Veiksmo pavadinimas | Veiksmo aprašymas | Atsakingi asmenys | Naudojamos priemonės | Susiję procesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficialiu raštu informuoti techn. prižiūrėtoją bei LAKD, kad atlikti visi darbai pagal sutartį | Rangovas, atlikęs rangos pirkimo sutartyje nurodytus darbus, gavęs visų kontrolinių laboratorinių tyrimų, bandymų ir matavimų rezultatus, atitinkančius normatyvinių dokumentų reikalavimus, arba susitaręs su Kelių direkcija kitaip (rangos pirkimo sutarties šalims pasirašius papildomą susitarimą prie rangos pirkimo sutarties), ne vėliau, kaip 1 d. d. po paskutinio įrašo statybos žurnale patvirtinimo, oficialiu raštu kreipiasi į statinio statybos techninį prižiūrėtoją su prašymu atlikti galutinę objekto apžiūrą (prašymo kopija pateikiama Kelių direkcijai), pateikdamas parengtą ir (arba) atnaujintą dokumentaciją, susijusią su rangovo įsipareigojimais, nustatytais rangos pirkimo sutartyje. Toliau vykdomas 2 veiksmas, o LAKD gautas raštas užregistruojamas ir priskiriamas prie projekto (žr. PLP10.01 Dokumentų valdymas). PASTABA: Rangovas iki pranešimo dėl rangos darbų užbaigimo ir galimos komisijos organizavimo išsiuntimo Kelių direkcijai turi pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutinės su Kelių direkcija suderintos laidos sprendinių faktinį sulyginimą (sudengimą) DWG formatu su rangovo faktiškai atliktais statybos darbais, pažymėtais (užfiksuotais) išpildomojoje dokumentacijoje, t. y. parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje DWG lyginamasis. | Rangovas |  | Įeinantis: PP6.03.02 Komisijos sudarymas; PP6.03.03 Atliktų statybos darbų perdavimas Išeinantis: PLP10.01 Dokumentų valdymas |
| 2 | Įvertinti ar statybos darbai yra užbaigti | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas gavęs informaciją iš rangovo, įvertina ar jau yra užbaigti visi statybos darbai. Jeigu statybos darbai užbaigti, tai toliau žr. 3 veiksmą. Jeigu statybos darbai neužbaigti, tai toliau žr. 4 veiksmą. | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas |  |  |
| 3 | Įvertinti, ar įforminta visa reikalinga dokumentacija ir ar galima jau atlikti galutinę apžiūrą | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas gavęs informaciją iš rangovo, įvertina ar jau galima atlikti galutinę apžiūrą. Vertinimo metu siūloma vadovautis į galutinės objekto apžiūros klausimyne (žr. 1 priedą) bei pranešime dėl rangos darbų užbaigimo ir galimos komisijos organizavimo (žr. 3 priedą) pateiktus klausimus bei nurodyti reikiamą informaciją. Jeigu galutinę objekto apžiūrą galima atlikti, tai toliau žr. 5 veiksmą. Jeigu galutinės objekto apžiūros atlikti negalima, tai toliau žr. 4 veiksmą. | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas |  |  |
| 4 | Rengti oficialų raštą rangovui ir pateikti argumentus dėl ko negali būti atlikta apžiūra (CC:LAKD) | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas įvertinęs, kad galutinės apžiūros atlikti negalima, rengia ir nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 2 d. d., rangovui pateikia oficialų raštą su argumentais dėl ko negali būti atlikta apžiūra. Raštas, taip pat, turi būti persiunčiamas ir LAKD. Toliau vykdomas 1 veiksmas, o LAKD gautas raštas užregistruojamas ir priskiriamas prie projekto (žr. PLP10.01 Dokumentų valdymas). | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas |  | Išeinantis: žr. PLP10.01 Dokumentų valdymas |
| 5 | Pakviesti visus statybos dalyvius į objekto galutinę apžiūrą | Statinio statybos techninis prižiūrėtojas organizuoja galutinę objekto apžiūrą, į kurią el. laišku pakviečia dalyvauti specialiųjų statybos darbų techninius prižiūrėtojus ir visų statybos dalyvių, t. y. rangovo, projekto vykdymo priežiūros atstovus bei LAKD kelių statybos priežiūros vadovą. Toliau lygiagrečiai vykdomi 5 ir 6 veiksmai. | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas | El. paštas |  |
| 6 | Dalyvauti galutinėje objekto apžiūroje | Iš statybos darbų techninio prižiūrėtojo gavę kvietimus, rangovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas bei kelių statybos priežiūros vadovas dalyvauja galutinėje objekto apžiūroje. | Rangovas; Projekto vykdymo priežiūros vadovas; Kelių statybos priežiūros vadovas |  |  |
| 7 | Atlikti galutinę objekto apžiūrą | Sutartu laiku, statybos darbų techninis prižiūrėtojas atlieka galutinę objekto apžiūrą. Galutinės objekto apžiūros metu statinio statybos techninis prižiūrėtojas, dalyvaujant projekto vykdymo priežiūros vadovui, rangovo atstovui ir kelių statybos priežiūros vadovui, atlieka objekto vizualinę apžiūrą, patikrina DWG lyginamąjį, atlieka galutinį objekto įvertinimą bei vertina: - ar nėra neesminių trūkumų ir (arba) esminių trūkumų (defektų); - terminą, per kurį rangovas turi ištaisyti visus nustatytus trūkumus, jei tokių buvo nustatyta. Galutinę objekto apžiūrą paskirtas statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi atlikti per 5 darbo dienas nuo rangovo raštiško kreipimosi gavimo dienos. PASTABA: Jeigu statinio statybos techninis prižiūrėtojas dėl pagrįstų aplinkybių negali atlikti galutinės objekto apžiūros per 5 darbo dienas, tai pranešime dėl rangos darbų užbaigimo ir galimos komisijos organizavimo (žr. 3 priedą) jis turi nurodyti pagrįstas ir argumentuotas priežastis. Atliekant apžiūrą, statybos darbų techninis prižiūrėtojas pildo galutinės objekto apžiūros klausimyną (žr. 1 priedą). | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas | 1 priedas. Galutinės objekto apžiūros klausimynas |  |
| 8 | Pildyti ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti galutinės objekto apžiūros aktą | Atlikęs galutinę objekto apžiūrą, statybos darbų techninis prižiūrėtojas užpildo ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo galutinės objekto apžiūros aktą (žr. 2 priedą). Tais atvejais, kai buvo atliekama pakartotinė galutinė objekto apžiūra po esminių trūkumų (defektų) ištaisymo, apžiūros akte papildomai turi būti pateikiama informacija apie esminių trūkumų (defektų) ištaisymą (fiksuojant datas). | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas | 2 priedas. Galutinės objekto apžiūros aktas |  |
| 9 | Aktą teikti pasirašyti rangovui | Pasirašęs galutinės objekto apžiūros aktą, statybos darbų techninis prižiūrėtojas aktą el. paštu pateikia rangovui. | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas | El. paštas |  |
|  | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti projekto vykdymo priežiūros vadovui | Rangovas iš statybos darbų techninio prižiūrėtojo gavęs galutinės objekto apžiūros aktą, patikrina ar jame esanti informacija tiksli bei pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašęs galutinės objekto apžiūros aktą, rangovas aktą el. paštu pateikia projekto vykdymo priežiūros vadovui. PASTABA: Pasirašytas dokumentas kartu išsiunčiamas ir statybos darbų techniniam prižiūrėtojui, kuris kontroliuoja, kad aktas būtų pasirašytas. | Rangovas | El. paštas |  |
| 10 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti kelių statybos priežiūros vadovui | Projekto vykdymo priežiūros vadovas iš rangovo gavęs galutinės objekto apžiūros aktą, patikrina ar jame esanti informacija tiksli bei pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašęs galutinės objekto apžiūros aktą, projekto vykdymo priežiūros vadovas aktą el. paštu pateikia kelių statybos priežiūros vadovui. PASTABA: Pasirašytas dokumentas kartu išsiunčiamas ir statybos darbų techniniam prižiūrėtojui, kuris kontroliuoja, kad aktas būtų pasirašytas. | Projekto vykdymo priežiūros vadovas | El. paštas |  |
| 11 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti statybos darbų techn. prižiūrėtojui | Kelių statybos priežiūros vadovas iš projekto vykdymo priežiūros vadovo gavęs galutinės objekto apžiūros aktą, patikrina ar jame esanti informacija tiksli bei pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašęs galutinės objekto apžiūros aktą, kelių statybos priežiūros vadovas aktą el. paštu pateikia statybos darbų techniniam prižiūrėtojui. PASTABA: Pasirašytas dokumentas kartu išsiunčiamas ir statybos darbų techniniam prižiūrėtojui, kuris kontroliuoja, kad aktas būtų pasirašytas. | Kelių statybos priežiūros vadovas | El. paštas | Išeinantis: PP6.03.02 Komisijos sudarymas |

| 3.2. SUBPROCESO „PP6.03.02 KOMISIJOS SUDARYMAS“ SCHEMA | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.2. SUBPROCESO „PP6.03.02 KOMISIJOS SUDARYMAS“ SCHEMOS APRAŠYMAS | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

| Eil. Nr. | Veiksmo pavadinimas | Veiksmo aprašymas | Atsakingi asmenys | Naudojamos priemonės | Susiję procesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rengti/ tikslinti pranešimą dėl rangos darbų užbaigimo ir galimos komisijos organizavimo | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas, atlikęs galutinę objekto apžiūrą arba pakartotinę galutinę objekto apžiūrą ir įsitikinęs, kad esminių trūkumų (defektų) nėra, per 5 d. d. raštu (žr. 3 priedą) informuoja (kartu pateikdamas dalyvavusių asmenų pasirašytą galutinės objekto apžiūros (arba pakartotinės galutinės objekto apžiūros) aktą (žr. 2 priedą)) Kelių direkciją, kad: 1. visi rangos pirkimo sutartyje numatyti statybos darbai yra atlikti, nurodant konkrečią datą (mmmm-mm-dd), iki kurios darbai buvo faktiškai atliekami (pagal paskutinį įrašą statybos darbų žurnale); 2. esminių trūkumų (defektų) nustatyta nebuvo arba visi nustatyti esminiai trūkumai (defektai) (išvardijant defektus) yra ištaisyti, nurodant esminių trūkumų (defektų) nustatymo ir ištaisymo datas (mmmm-mm-dd); 3. neesminių trūkumų nenustatyta arba neesminiai trūkumai nustatyti, išvardijant trūkumus ir nurodant jų pašalinimo datą (mmmm-mm-dd). Jeigu pagrįstais išimtiniais atvejais, neesminių trūkumų, dėl netinkamų oro sąlygų, technologiškai neįmanoma nedelsiant pašalinti, statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi pagrįstai (pateikiant aiškų pagrindimą) nustatyti ilgesnį neesminių trūkumų pašalinimo terminą, kuris gali būti vėlesnis, negu numatomos Komisijos darbo pradžios data; 4. rangos pirkimo sutartyje numatytas statybos darbų kiekis (apimtys) atitinka faktiškai atliktų darbų kiekį (apimtis); 5. objekto atliktų darbų kontrolinė geodezinė nuotrauka patikrinta ir atlikus sulyginimą (sudengimą) DWG formatu ji atitinka techninio (techninio darbo) projekto galutinės su Kelių direkcija suderintos laidos sprendinius (rangovo atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką patikrinęs vizuoja statinio statybos techninis prižiūrėtojas); 6. atlikti visi kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai bei gauti jų rezultatai tenkina nustatytus normatyvinių statybos techninių dokumentų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus; 7. visa objekto dokumentacija, tvarkingai susegta pagal šio reglamento 8 priedo 9 punktą „Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas“, yra patikrinta ir atitinka statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017) 10 priedą „Komisijai pateikiamų dokumentų sąrašas“; 8. Kelių direkcijos atsakingam skyriui buvo pateikti ir suderinti kelių duomenys SHAPE formatu pagal pirkimo dokumentuose nurodytas formas ir rangos pirkimo sutarties sąlygas; 9. parengta (-os) ir suderinta (-os) pagal rangos pirkimo sutarties sąlygas inžinerinio statinio (-ių) kadastrinių matavimų byla (-os); 10. parengta (-os) ir suderinta (-os) pagal rangos pirkimo sutarties sąlygas žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų byla (-os); Taip pat, iki atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūros pradžios Kelių direkcijai raštu turi būti pateikta informacija apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinų nuokrypių, ir apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų kelio konstrukcijos sluoksnių storių taikymą, pridedant pagrindžiančius dokumentus. | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas | 3 priedas. Pranešimas dėl rangos darbų užbaigimo ir galimos komisijos organizavimo | Įeinantis: PP6.03.01 Galutinė objekto apžiūra |
| 2 | Teikti raštą LAKD | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas pranešimą (žr. 3 priedą) kartu su visais priedais pateikia LAKD. Toliau pranešimas LAKD užregistruojamas ir priskiriamas prie projekto (žr. PLP10.01 Dokumentų valdymas), o tik po to vykdomas 3 veiksmas. | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas |  |  |
| 3 | Vertinti ar statybos darbų techn. prižiūrėtojas galutinę objekto peržiūrą atliko per 5 d.d. | LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius, gavęs pranešimą dėl rangos darbų užbaigimo ir galimos komisijos organizavimo, vertina ar galutinė objekto apžiūra buvo atlikta per 5 d. d. Jeigu statybos darbų techninis prižiūrėtojas galutinę objekto apžiūrą atliko per 5 d. d., bet: - apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai (defektai), tai toliau žr. 5 veiksmą bei statybos darbų techniniams prižiūrėtojui gali būti skiriama bauda (žr. PP6.04 Baudų techniniam prižiūrėtojui skyrimas); - apžiūros metu buvo rasti neesminiai trūkumai, kurie bus ištaisyti iki komisijos, tai toliau žr. 10 veiksmą. - apžiūros metu buvo rasti neesminiai trūkumai, kurie gali būti pašalinti vėliau nei įvyks komisija, tai toliau žr. 16 veiksmą. - apžiūros metu buvo nesutvarkyta visa privaloma dokumentacija, tai toliau žr. 11 veiksmą. - apžiūros metu nebuvo rasta esminių/ neesminiu trūkumų, tai toliau žr. 16 veiksmą. Jeigu statybos darbų techninis prižiūrėtojas galutinę objekto apžiūrą atliko ne per 5 d. d., o vėliau, tai toliau be aukščiau išvardintų sąlygų, papildomai vykdomas ir 4 veiksmas. | LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius |  | Procese dalyvaujantis: PLP10.01 Dokumentų valdymas Išeinantis: PP6.04 Baudų techniniam prižiūrėtojui skyrimas |
| 4 | Vertinti statybos darbų techn. prižiūrėtojo pateiktus argumentus ir priimti sprendimą | Tais atvejais, kai statybos darbų techninis prižiūrėtojas galutinę objekto apžiūrą atliko vėliau, nei per 5 d. d., LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius vertina statybos darbų techninio prižiūrėtojo pateiktus argumentus ir priima sprendimą dėl baudos skyrimo. Jeigu priimamas sprendimas statybos darbų techniniams prižiūrėtojui skirti baudą, tai toliau vykdomas procesas PP6.04 Baudų techniniam prižiūrėtojui skyrimas. | LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius |  | Išeinantis: PP6.04 Baudų techniniam prižiūrėtojui skyrimas |
| 5 | Statybos žurnalo F-57 formoje pateikti pastabą | Tais atvejais, kai apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai (defektai), statybos darbų techninis prižiūrėtojas statybos žurnalo F-57 formoje pateikią pastabą dėl nustatytų trūkumų ir ištaisymo terminų. | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas |  |  |
| 6 | Statybos žurnale susipažinti su pastaba | Rangovas, gavęs pastabą, turi su ja susipažinti. | Rangovas |  |  |
| 7 | Ištaisyti esminius trūkumus (defektus) | Susipažinęs su pastaba, rangovas ištaiso esminius trūkumus (defektus). | Rangovas |  |  |
| 8 | Statybų žurnale nurodyti, kad esminiai trūkumai (defektai) ištaisyti | Ištaisęs esminius trūkumus (defektus), rangovas apie tai nurodo statybos žurnale. Statybos darbų techninis prižiūrėtojas kontroliuoja, kad esminiai trūkumai (defektai) būtų ištaisyti. | Rangovas |  |  |
| 9 | Statybų žurnale patvirtinti, kad esminiai trūkumai ištaisyti | Gavęs informaciją, kad rangovas ištaisė esminius trūkumas (defektus), statybos darbų techninis prižiūrėtojas patikrina faktus ir patvirtina, kad esminiai trūkumai (defektai) ištaisyti. Toliau vėl inicijuojama galutinė objekto apžiūra (žr. PP6.03.01 Galutinė objekto apžiūra). | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas |  | Išeinantis: PP6.03.01 Galutinė objekto apžiūra |
| 10 | Ištaisyti neesminius trūkumus | Tais atvejais, kai galutinės apžiūros metu buvo rasti neesminiai trūkumai, kurie gali būti ištaisyti iki komisijos, rangovas atlieka tokių trūkumų pašalinimą. Toliau žr. 12 veiksmą. | Rangovas |  |  |
| 11 | Tvarkyti dokumentaciją | Tais atvejais, kai galutinės apžiūros metu dar buvo nesutvarkyta visa privaloma dokumentacija, rangovas tvarko dokumentaciją. Toliau žr. 12 veiksmą. PASTABA: Privalomos (išpildomosios) dokumentacijos nebaigtinis sąrašas pateikiamas 4 priede. | Rangovas | 4 priedas. Privalomos (išpildomos) dokumentacijos nebaigtinis sąrašas |  |
| 12 | Oficialiu raštu informuoti statybos darbų techninį prižiūrėtoją | Ištaisęs neesminius trūkumus (kurie gali būti ištaisyti iki komisijos) ir/ ar sutvarkęs visą privalomą dokumentaciją, rangovas oficialiu raštu informuoja statybos darbų techninį prižiūrėtoją. | Rangovas |  |  |
| 13 | Įsitikinti ar visi neesminiai trūkumai pašalinti/ sutvarkyta dokumentacija | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas iš rangovo gavęs raštą, įsitikina, kad visi neesminiai trūkumai (kurie gali būti ištaisyti iki komisijos) pašalinti ir/ ar sutvarkyta reikiama dokumentacija. Jeigu patikrinus nustatyta, kad vis tik neesminiai trūkumai (kurie gali būti ištaisyti iki komisijos) nepašalinti ir/ ar nesutvarkyta privaloma dokumentacija, tai toliau vykdomas 14 veiksmas. Jeigu patikrinus nustatyta, kad neesminiai trūkumai (kurie gali būti ištaisyti iki komisijos) pašalinti ir/ ar privaloma dokumentacija yra sutvarkyta, tai toliau vykdomas 15 veiksmas. | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas |  |  |
| 14 | Ofic. raštu informuoti rangovą ir LAKD, kad perdavimo statytojui procedūra negali būti pradėta | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas nustatęs, kad neesminiai trūkumai (kurie gali būti ištaisyti iki komisijos) yra nepašalinti ir/ ar privaloma dokumentacija yra nesutvarkyta, LAKD bei rangovą oficialiu raštu informuoja, kad perdavimo statytojui procedūra negali būti pradėta. Jeigu nebuvo ištaisyti neesminiai trūkumai (kurie gali būti ištaisyti iki komisijos), tai toliau vykdomas 10 veiksmas. Jeigu nebuvo sutvarkyta privaloma dokumentacija, tai toliau vykdomas 11 veiksmas. | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas |  |  |
| 15 | Oficialiu raštu informuoti LAKD | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas nustatęs, kad neesminiai trūkumai (kurie gali būti ištaisyti iki komisijos) yra pašalinti ir/ ar privaloma dokumentacija yra sutvarkyta, apie tai oficialiu raštu informuoja LAKD. Toliau žr. 16 veiksmą. | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas |  |  |
| 16 | Tikrinti pranešime/ rašte pateiktą informaciją su faktine situacija | Iš rangovo gavus pranešimą dėl rangos darbų užbaigimo ir galimos komisijos organizavimo, projekto įgyvendinimo komandos nariai tikrina pranešime ar rašte pateiktą informaciją su faktine situacija: - projekto vadovas patikrina ar atliktas galutinis kiekių tikrinimas (jei taikoma), ar suderinta projekto galutinė laida; - projekto koordinatorius patikrina ar visi atlikti darbai patvirtinti aktais, ar užsidaro elektroninis statybos darbų žurnalas (ar visi įrašai tinkamai sutvarkyti); - LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius patikrina ar apskaičiuotos išskaitos; - kelių statybos priežiūros vadovas, esant poreikiui, patikrina situaciją objekte. Jeigu rašytinė informacija atitinka faktines aplinkybes, tai toliau žr. 22 veiksmą. Jeigu rašytinė informacija neatitinka faktinių aplinkybių, tai toliau žr. 17 veiksmą. | Projekto įgyvendinimo komandos nariai |  |  |
| 17 | Priimti sprendimą dėl baudos skyrimo | Tais atvejai, kai rašytinė informacija neatitinka faktinių aplinkybių, LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius vertina galimybę statybos darbų techniniam prižiūrėtojui skirti baudą. Jeigu priimtas sprendimas statybos darbų techniniam prižiūrėtojui skirti baudą, tai toliau lygiagrečiai vykdomas 18 veiksmas bei procesas PP6.04 Baudų techniniam prižiūrėtojui skyrimas. Jeigu bauda statybos darbų techniniam prižiūrėtojui nebus skiriama, tai toliau žr. 18 veiksmą. | LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius |  | Išeinantis: PP6.04 Baudų techniniam prižiūrėtojui skyrimas |
| 18 | Rengti, teikti derinimui ir pasiraš. raštą tech. prižiūr. dėl klaidų jo pateiktoje inform. | Visais atvejais, kai statybos darbų techninio prižiūrėtojo pateikta rašytinė informacija neatitinka faktinių aplinkybių, LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius rengia raštą dėl klaidų pateiktoje informacijoje. Parengtą raštą, LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius įkelia į DVS ir inicijuoja jo derinimą bei pasirašymą. | LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius | DVS |  |
| 19 | Priimti sprendimą dėl suderinimo | Gavus pranešimą per DVS, kad pateiktas raštas derinti, patikrinama informacija ir atliekami suderinimo veiksmai. Priimant sprendimą nesuderinti rašto, DVS turi būti nurodoma argumentuota priežastis. Jeigu raštas suderinamas, tai toliau žr. 20 veiksmą. Jeigu raštas nesuderinamas – žr. 18 veiksmą. | Rašto derintojai | DVS |  |
| 20 | Priimti sprendimą dėl pasirašymo | Gavus pranešimą per DVS , kad pateiktas raštas pasirašyti, patikrinama informacija ir atliekami pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu veiksmai. Esant sprendimui nepasirašyti rašto, DVS turi būti nurodoma argumentuota priežastis. Jeigu raštas pasirašomas, tai toliau žr. 21 veiksmą. Jeigu raštas nepasirašomas – žr. 18 veiksmą. | Pasirašantis asmuo | DVS |  |
| 21 | Raštą siųsti statybos darbų techniniam prižiūrėtojui | Pasirašytą raštą LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius siunčia statybos darbų techniniam prižiūrėtojui. Toliau vėl vykdomi veiksmai, pradedant nuo 1 veiksmo. | LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius | DVS |  |
| 22 | Pateikti pastabą, kad gali būti organizuojama komisija | Tais atvejai, kai rašytinė informacija atitinka faktines aplinkybes, visi projekto įgyvendinimo komandos nariai projekto kortelėje pateikia pastabas, kad gali būti organizuojama komisija. PASTABA: Kelių statybos priežiūros vadovas pastaboje pasiūlo datą, kada gali būti organizuojama komisija. | Projekto įgyvendinimo komandos nariai | DVS |  |
| 23 | Išsiaiškinti komisijos sudėtį | Po to, kai visi projekto įgyvendinimo komandos nariai sutikrino ar statybos darbų techninio prižiūrėtojo pateikta rašytinė informacija atitinka faktines aplinkybes ir pateikė pastabas dėl galimybės organizuoti komisiją, LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius ne vėliau, kaip per 5 d. d. nuo 3 priedo gavimo dienos, išsiaiškina komisijos sudėtį. Komisija turi būti sudaryta ne mažiau, kaip iš 2 narių. PASTABA: Tais atvejais, kai komisijos nariai bus skiriami iš kitų LAKD padalinių (ne Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus), jie apie poreikį dalyvauti komisijoje turi būti informuojami likus 10 d. d. iki komisijos darbo pradžios. | LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius |  |  |
| 24 | Rengti raštą dėl komisijos sudarymo | Išsiaiškinęs komisijos narius, LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius rengia raštą dėl komisijos sudarymo. | LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius |  |  |
| 25 | Inicijuoti rašto pasirašymą | Parengęs raštą, LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius įkelia jį į DVS ir inicijuoja jo pasirašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu. | LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius | DVS |  |
| 26 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu | Gavus pranešimą per DVS , kad pateiktas raštas pasirašyti dėl komisijos sudarymo, patikrinama informacija ir atliekami pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu veiksmai. Toliau, vadovaujantis procese „PLP10.01 Dokumentų valdymas“ nustatytais reikalavimais raštas išsiunčiamas susipažinti (projekto komandos nariams, rangovui, statybos darbų techniniam prižiūrėtojui, projekto vykdymo priežiūros vadovui, kelių priežiūrą atliekančiai įmonei, pagal poreikį kitiems asmenims (pvz. savivaldybėms, fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie per sutartinius įsipareigojimus susiję su objektu)) bei organizuojamas objekto perdavimas (žr. PP6.03.03 Atliktų statybos darbų perdavimas). | Pasirašantis asmuo | DVS | Išeinantys: PP6.03.03 Atliktų statybos darbų perdavimas; PLP10.01 Dokumentų valdymas |

| 3.3. SUBPROCESO „PP6.03.03 ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMAS“ SCHEMA | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.3. SUBPROCESO „PP6.03.03 ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMAS“ SCHEMOS APRAŠYMAS | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

| Eil. Nr. | Veiksmo pavadinimas | Veiksmo aprašymas | Atsakingi asmenys | Naudojamos priemonės | Susiję procesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atlikti objekto apžiūrą bei dokumentų tikrinimą | Ne vėliau, kaip per 5 d. d. nuo oficialaus rašto išsiuntimo apie komisijos sudėtį ir datą, komisijos nariai kartu su pirmininku atlieka objekto apžiūrą bei dokumentų tikrinimą. Visas procesas turi trukti nuo 5 d. d. iki 15 d. d. | Komisijos nariai; Komisijos pirmininkas | 5 priedas. Komisijos veiklos tvarka | Įeinantis: PP6.03.02 Komisijos sudarymas |
| 2 | Dalyvauti objekto apžiūroje bei dokumentų tikrinime | Tiek rangovas, tiek statybos darbų techninis prižiūrėtojas, tiek projekto vykdymo priežiūros vadovas privalomai kartu su komisijos nariais ir pirmininku dalyvauja objekto apžiūroje bei dokumentų tikrinime. | Rangovas; Statybos darbų techninis prižiūrėtojas; Projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  |
| 3 | Dalyvauti objekto apžiūroje | Esant poreikiui, objekto apžiūroje dalyvauja ir kiti asmenys (pvz. kelių priežiūros įmonė, savivaldybės atstovai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys). | Kiti objekto pridavime dalyvaujantys asmenys |  |  |
| 4 | Pildyti klausimyną | Objekto apžiūros metu komisijos pirmininkas pildo Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui klausimyną (žr. 6 priedą). Jeigu apžiūros metu nebuvo rasti trūkumai arba buvo rasti neesminiai trūkumai, tai toliau žr. 5 veiksmą. Jeigu apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai (defektai), tai toliau žr. 6 veiksmą. | Komisijos pirmininkas | 6 priedas. Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui klausimynas |  |
| 5 | Surašyti atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą | Tais atvejais, kai apžiūros metu nebuvo rasti trūkumai arba buvo rasti neesminiai trūkumai, rangovas supildo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui aktą (žr. 8 priedą). Pildant aktą turi būti vadovaujamasi statinio fizinių rodiklių sąrašų (žr. 7 priedą). Toliau žr. 7 veiksmą. | Rangovas | 7 priedas. Statinio fizinių rodiklių sąrašas; 8 priedas. Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui aktas |  |
| 6 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti statyb. darbų techn. prižiūrėtojui | Parengęs atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui aktą, rangovas pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašęs aktą, rangovas jį el. paštu pateikia statybos darbų techniniam prižiūrėtojui. Laiško kopiją rangovas persiunčia ir komisijos pirmininkui. | Rangovas | El. paštas |  |
| 7 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti projekto vykdymo priežiūros vadovui | iš rangovo gavęs aktą, statybos darbų techninis prižiūrėtojas , patikrina ar jame esanti informacija tiksli bei pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašęs aktą, statybos darbų techninis prižiūrėtojas jį el. paštu pateikia projekto vykdymo priežiūros vadovui. Laiško kopiją statybos darbų techninis prižiūrėtojas persiunčia ir komisijos pirmininkui. | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas | El. paštas |  |
| 8 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti komisijos pirmininkui | iš statybos darbų techninio prižiūrėtojo gavęs aktą projekto vykdymo priežiūros vadovas , patikrina ar jame esanti informacija tiksli bei pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašęs aktą, projekto vykdymo prižiūrėtojas jį el. paštu pateikia komisijos pirmininkui. Laiško kopiją projekto vykdymo priežiūros vadovas persiunčia ir komisijos pirmininkui. | Projekto vykdymo priežiūros vadovas | El. paštas |  |
| 9 | Registruoti | Iš projekto vykdymo priežiūros vadovo gavęs aktą, komisijos pirmininkas jį registruoja DVS. | Komisijos pirmininkas | DVS |  |
| 10 | Teikti pasirašyti komisijos nariams | Užregistravęs dokumentą, komisijos pirmininkas per DVS teikia jį pasirašyti komisijos nariams. | Komisijos pirmininkas | DVS |  |
| 11 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu | iš komisijos pirmininko gavę aktą komisijos nariai , patikrina ar jame esanti informacija tiksli bei pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu. | Komisijos nariai | DVS |  |
| 12 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siųsti susipažinimui suinteresuotoms šalims | Kai komisijos nariai pasirašo aktą kvalifikuotu elektroniniu parašu, komisijos pirmininkas, taip pat, atlieka pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu veiksmus bei pasirašytą dokumentą išsiunčia susipažinti statybos dalyviams. Dokumentas siunčiamas: - rangovui; - statybos darbų techniniam prižiūrėtojui; - projekto vykdymo priežiūros vadovui. Jeigu komisijos apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai (defektai), tai toliau lygiagrečiai vykdomas 19 veiksmas bei rangovas turi sutvarkyti rastus esminius trūkumus (defektus). Tik po esminių trūkumų (defektų) pašalinimo vėl inicijuojama galutinė objekto apžiūra (žr. PP6.03.01 Galutinė objekto apžiūra). Jeigu komisijos apžiūros metu buvo rasti neesminiai trūkumai, tai toliau lygiagrečiai vykdomi 21 veiksmas ir procesas „PP6.03.04 Deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pildymas“. Jeigu komisijos apžiūros metu trūkumų nerasta, tuomet toliau lygiagrečiai vykdomas kelių priežiūros procesas (žr. PP3.06 Valstybės turto priežiūra), procesas „PP6.03.04 Deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pildymas“ ir 20 veiksmas bei jei yra poreikis, rangovui taikomos išskaitos (žr. PP6.05 Išskaitų taikymas). | Komisijos pirmininkas | DVS | Išeinantys: PP6.03.01 Galutinė objekto apžiūra; PP3.06 Valstybės turto priežiūra; PP6.05 Išskaitų taikymas; PP6.03.04 Deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pildymas |
| 13 | Surašyti nepriimtų statybos darbų aktą | Tais atvejais, kai apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai (defektai), komisijos pirmininkas supildo nepriimtų statybos darbų aktą (žr. 9 priedą). | Komisijos pirmininkas | 9 priedas. Nepriimtų statybos darbų aktas |  |
| 14 | Teikti pasirašyti komisijos nariams | Užpildęs nepriimtų statybos darbų aktą, komisijos pirmininkas įkelia jį į DVS, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu bei per DVS teikia jį pasirašyti komisijos nariams. | Komisijos pirmininkas | DVS |  |
| 15 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu | iš komisijos pirmininko gavę aktą komisijos nariai , patikrina ar jame esanti informacija tiksli bei pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu. | Komisijos nariai | DVS |  |
| 16 | Teikti rangovo pasirašymui | Parengęs dokumentą, komisijos pirmininkas pateikia jį rangovui pasirašyti. | Komisijos pirmininkas | DVS |  |
| 17 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti komisijos pirmininkui | Iš komisijos pirmininko gavęs aktą, rangovas pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašęs aktą, rangovas jį el. paštu pateikia komisijos pirmininkui. PASTABA: tais atvejais, kai rangovas atsisako pasirašyti aktą, sprendimą dėl tolimesnių veiksmų priima komisija. | Rangovas | El. paštas |  |
| 18 | Registruoti | Iš rangovo gavęs aktą, komisijos pirmininkas jį registruoja DVS. Toliau: - jeigu komisijos apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai (defektai), tai toliau lygiagrečiai vykdomas 19 veiksmas bei rangovas turi sutvarkyti rastus esminius trūkumus (defektus). Tik po esminių trūkumų (defektų) pašalinimo vėl inicijuojama galutinė objekto apžiūra (žr. PP6.03.01 Galutinė objekto apžiūra). - jeigu komisijos apžiūros metu buvo rasti neesminiai trūkumai, tai toliau lygiagrečiai vykdomi 21 veiksmas ir procesas „PP6.03.04 Deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pildymas“. - jeigu komisijos apžiūros metu trūkumų nerasta, tuomet toliau lygiagrečiai vykdomas kelių priežiūros procesas (žr. PP3.06 Valstybės turto priežiūra), procesas „PP6.03.04 Deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pildymas“ ir 20 veiksmas bei jei yra poreikis, rangovui taikomos išskaitos (žr. PP6.05 Išskaitų taikymas). | Komisijos pirmininkas | DVS |  |
| 19 | Vertinti statybos darbų techn. prižiūrėtojo pateiktus argumentus ir priimti sprendimą | Tais atvejais, kai komisijos apžiūros metu buvo rasti esminiai trūkumai (defektai), LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius įvertina statybos darbų techninio prižiūrėtojo pateiktus argumentus bei priima sprendimą ar statybos darbų techniniam prižiūrėtojui skirti baudą. Jeigu priimtas sprendimas statybos darbų techniniam prižiūrėtojui skirti baudą, tai toliau žr. procesą PP6.04 Baudų techniniam prižiūrėtojui skyrimas. Jeigu bauda statybos darbų techniniam prižiūrėtojui nebus skiriama, tai toliau žr. procesą PP6.03.01 Galutinė objekto apžiūra. | LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius |  | Išeinantis: PP6.04 Baudų techniniam prižiūrėtojui skyrimas |
| 20 | Perduoti visą dokumentaciją BRS ir Turto skyriaus atsakingiems asmenims | Per 3 mėnesius nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo dienos, komisijos pirmininkas perduoda visą projekto dokumentaciją archyvuoti BRS, išskyrus inžinerinių statinių ir žemės sklypų (jeigu buvo rengiamos) kadastrinių matavimų bylas, kurios turi būti perduodamos Turto skyriaus atsakingiems asmenims. Toliau archyvuojami dokumentai (žr. PLP10.01 Dokumentų valdymo procesas), apskaitomas objektas (žr. PP3.04 Valstybinės reikšmės kelių ir žemės apskaita) bei apskaitomos medžiagos (žr. PP3.12 Sandėlio valdymas). | Komisijos pirmininkas |  | Išeinantis: PLP10.01 Dokumentų valdymo procesas; PP3.04 Valstybinės reikšmės kelių ir žemės apskaita; PP3.12 Sandėlio valdymas |
| 21 | Ištaisyti neesminius trūkumus | Tais atvejai, kai komisijos apžiūros metu buvo rasti neesminiai trūkumai, rangovas iki 8 priedo 13 punkte nustatyto termino ištaiso neesminius trūkumus. | Rangovas |  |  |
| 22 | Oficialiu raštu informuoti LAKD apie trūkumų ištaisymą | Per 1 d. d. nuo neesminių trūkumų ištaisymo rangovas oficialiu raštu informuoja LAKD. | Rangovas |  |  |
| 23 | Atlikti trūkumų pašalinimo vertinimą | Gavęs informaciją, kad rangovas ištaisė neesminius trūkumus, kelių statybos priežiūros vadovas atlieka trūkumų pašalinimo vertinimą. Jeigu trūkumai nepašalinti, tai toliau žr. 24 veiksmą, Jeigu trūkumai pašalinti, toliau žr. 25 veiksmą. | Kelių statybos priežiūros vadovas |  |  |
| 24 | Informuoti rangovą, kad trūkumai nepašalinti | Kelių statybos priežiūros vadovas įvertinęs, kad neesminiai trūkumai nepašalinti apie tai el. paštu informuoja rangovą. Toliau vėl vykdomas 21 veiksmas. | Kelių statybos priežiūros vadovas | El. paštas |  |
| 25 | Pildyti objekto atliktų darbų neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo aktą | Tais atvejais, kai kelių statybos priežiūros vadovas įvertino, kad neesminiai trūkumai pašalinti, rangovas pildo objekto atliktų darbų neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo aktą (žr. 10 priedą). | Rangovas | 10 priedas. Objekto atliktų darbų neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo aktas |  |
| 26 | Pasirašyti elektroniniu parašu ir persiųsti kelių statybos priežiūros vadovas | Užpildytą aktą (žr. 10 priedą) rangovas pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu bei el. paštu persiunčia kelių statybos priežiūros vadovas. | Rangovas | El. paštas |  |
| 27 | Pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu | Iš rangovo gavęs pasirašytą aktą (žr. 10 priedą), kelių statybos priežiūros vadovas DVS pasirašo jį kvalifikuotu parašu. | Kelių statybos priežiūros vadovas | DVS |  |
| 28 | Registruoti aktą projekto kortelėje | Pasirašytą aktą kelių statybos priežiūros vadovas užregistruoja DVS esančioje projektų kortelėje. Neesminių trūkumų pašalinimo procesas čia pasibaigia. | Kelių statybos priežiūros vadovas | DVS |  |

| 3.4. SUBPROCESO „PP6.03.04 DEKLARACIJOS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ AR STATYBOS UŽBAIGIMO AKTO PILDYMAS“ SCHEMA | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

| 4.4. SUBPROCESO „PP6.03.04 DEKLARACIJOS APIE STATYBOS UŽBAIGIMĄ AR STATYBOS UŽBAIGIMO AKTO PILDYMAS“ SCHEMOS APRAŠYMAS | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

Priklausomai nuo situacijos, šis procesas gali prasidėti nuo 1 arba nuo 17 veiksmo.

| Eil. Nr. | Veiksmo pavadinimas | Veiksmo aprašymas | Atsakingi asmenys | Naudojamos priemonės | Susiję procesai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficialiu raštu kreiptis dėl įgaliojimų išdavimo | Įvykdžius atliktų statybos darbų perdavimo procedūrą, rangovas ne vėliau, kaip 7 d. d. iki rangos pirkimo sutartyje nustatyto termino išduoti įgaliojimą, oficialiu raštu kreipiasi į Kelių direkciją dėl įgaliojimų išdavimo. | Rangovas |  | Įeinantis: PP6.03.03 Atliktų statybos darbų perdavimas |
| 2 | Rengti įgaliojimą | Gavęs užregistruotą rangovo raštą, rangos koordinatorius parengia įgaliojimą. | Rangos koordinatorius |  | Procese dalyvaujantis: PLP10.01 Dokumentų valdymas |
| 3 | Inicijuoti įgaliojimo derinimą bei pasirašymą | Parengęs įgaliojimą, rangos koordinatorius įkelią jį į DVS ir inicijuoja jo derinimą bei pasirašymą. | Rangos koordinatorius | DVS |  |
| 4 | Priimti sprendimą dėl įgaliojimo suderinimo | Gavus pranešimą per DVS , kad derinti pateiktas įgaliojimas, patikrinama informacija ir atliekami suderinimo veiksmai. Esant sprendimui nesuderinti įgaliojimo, DVS turi būti nurodoma argumentuota priežastis. Jeigu įgaliojimas suderinamas, tai toliau žr. 5 veiksmą. Jeigu įgaliojimas nesuderinamas – žr. 2 veiksmą. | Įgaliojimo derintojai | DVS |  |
| 5 | Priimti sprendimą dėl įgaliojimo pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu | Gavus pranešimą per DVS , kad pasirašyti pateiktas įgaliojimas, patikrinama informacija ir atliekami pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu veiksmai. Esant sprendimui nepasirašyti įgaliojimo, DVS turi būti nurodoma argumentuota priežastis. Jeigu įgaliojimas nepasirašomas – žr. 2 veiksmą. Jeigu įgaliojimas pasirašomas, tai įgaliojimas išsiunčiamas rangovui (žr. PLP10.01 Dokumentų valdymas) ir: - jeigu bus pildoma deklaracija apie statybos užbaigimą, tai toliau vykdomas 6 veiksmas; - jeigu bus pildoma deklaracija apie neypatingo statinio statybos užbaigimą, kuriam išduotas SLD, tai toliau vykdomas 8 veiksmas - jeigu bus pildomas statybos užbaigimo aktas, tai toliau vykdomas 12 veiksmas. PASTABA: deklaracija apie statybos užbaigimą pildoma tuomet, kai buvo atliekamas kapitalinis ar paprastasis remontas; deklaracija apie neypatingo statinio statybos užbaigimą pildoma tuomet, kai buvo atliekama neypatingo statinio rekonstrukcija ar nauja statyba; statybos užbaigimo aktas pildomas tuomet, kai buvo atliekama rekonstrukcija ar nauja statyba. | Įgaliojimą pasirašantis asmuo | DVS | Procese dalyvaujantis: PLP10.01 Dokumentų valdymas |
| 6 | Pildyti ir registruoti deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą | Gavęs įgaliojimą, rangovas pildo ir Infostatyba sistemoje registruoja deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą. | Rangovas | Infostatyba |  |
| 7 | Teikti deklaraciją LAKD | Užregistruotą deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą rangovas el. paštu projektai@lakd.lt persiunčia Kelių direkcijai. Toliau dokumentas užregistruojamas projekto kortelėje (žr. PLP10.01 Dokumentų valdymas) bei atliekamas turto registravimas (žr. PP3.02 Valstybės turto registravimas). | Rangovas | El. paštas | Išeinantys: PLP10.01 Dokumentų valdymas; PP3.02 Valstybės turto registravimas |
| 8 | Pildyti deklaraciją apie neypatingo statinio statybos užbaigimą | Gavęs įgaliojimą, rangovas pildo deklaraciją apie neypatingo statinio statybos užbaigimą. | Rangovas |  |  |
| 9 | Teikti statinio (dalies) ekspertizės rangovo tvirtinimui | Užpildęs deklaraciją apie neypatingo statinio statybos užbaigimą, rangovas ją teikia statinio (dalies) ekspertizės rangovui o tvirtinti i. | Rangovas |  |  |
| 10 | Registruoti deklaraciją | Statinio (dalies) ekspertizės rangovo patvirtintą deklaraciją apie neypatingo statinio statybos užbaigimą rangovas registruoja sistemoje Infostatyba. | Rangovas | Infostatyba |  |
| 11 | Teikti deklaraciją LAKD | Užregistruotą deklaraciją apie neypatingo statinio statybos užbaigimą rangovas el. paštu projektai@lakd.lt persiunčia Kelių direkcijai. Toliau dokumentas užregistruojamas projekto kortelėje (žr. PLP10.01 Dokumentų valdymas) bei atliekamas turto registravimas (žr. PP3.02 Valstybės turto registravimas). | Rangovas | El. paštas | Išeinantys: PLP10.01 Dokumentų valdymas; PP3.02 Valstybės turto registravimas |
| 12 | Teikti prašymą dėl statybos užbaigimo akto išdavimo | Gavęs įgaliojimą, rangovas Infostatyba sistemoje teikia prašymą dėl statybos užbaigimo akto išdavimo. Toliau Kelių direkcijoje vykdomas procesas „PLP10.01 Dokumentų valdymas“, kurio metu užregistruojama gauta informacija apie organizuojamą komisiją bei poreikį paskirti LAKD atstovą, ir tik po šio proceso vykdomas 13 veiksmas. | Rangovas | Infostatyba | Procese dalyvaujantis: PLP10.01 Dokumentų valdymas |
| 13 | Suformuoti užduotį dėl atsakingo asmens už užbaigimo akto pasirašymą skyrimo | Gavęs informaciją apie organizuojamą komisiją bei poreikį paskirti LAKD atstovą, įgyvendinimo skyriaus vadovas DVS suformuoja Infostatybos administratoriui užduotį dėl atsakingo asmens už užbaigimo akto pasirašymą skyrimo. | Įgyvendinimo skyriaus vadovas | DVS |  |
| 14 | Priskirti atsakingą asmenį dėl užbaigimo akto pasirašymo | Per DVS iš įgyvendinimo skyriaus vadovo gavęs užduotį, infostatybos administratorius sistemoje Infostatyba paskiria atsakingą kelių direkcijos asmenį dėl užbaigimo akto pasirašymo bei apie tai jį informuoja. Atsakingu asmeniu dažniausiai skiriamas kelių statybos priežiūros vadovas pagal jam priskirtą teritoriją. | Infostatybos administratorius | Infostatyba |  |
| 15 | Sutikrinti informaciją ir pasirašyti statybos užbaigimo aktą | Paskirtas atsakingas asmuo dėl užbaigimo akto pasirašymo sutikrina informaciją ir Infostatybos sistemoje pasirašo statybos užbaigimo aktą. | Paskirtas atsakingas asmuo dėl užbaigimo akto pasirašymo | Infostatyba |  |
| 16 | Teikti aktą LAKD | Pasirašytą statybos užbaigimo aktą rangovas el. paštu projektai@lakd.lt persiunčia Kelių direkcijai. Toliau dokumentas užregistruojamas projekto kortelėje (žr. PLP10.01 Dokumentų valdymas) bei atliekamas turto registravimas (žr. PP3.02 Valstybės turto registravimas). | Rangovas | El. paštas | Išeinantys: PLP10.01 Dokumentų valdymas; PP3.02 Valstybės turto registravimas |
| 17 | Rengti raštą rangovui dėl duomenų tikslinimo | Gavęs informaciją, kad registrų centras atmetė registraciją, rangos koordinatorius rengia raštą rangovui dėl duomenų tikslinimo. | Rangos koordinatorius |  | Įeinantis: PP3.02 Valstybės turto registravimas |
| 18 | Inicijuoti rašto derinimą bei pasirašymą | Parengęs raštą, rangos koordinatorius įkelia jį DVS ir inicijuoja rašto derinimą bei pasirašymą. | Rangos koordinatorius | DVS |  |
| 19 | Priimti sprendimą dėl rašto suderinimo | gavus pranešimą per DVS , kad i pateiktas raštas derinti, patikrinama informacija ir atliekami suderinimo veiksmai. Esant sprendimui nesuderinti rašto, DVS turi būti nurodoma argumentuota priežastis. Jeigu raštas suderinamas, tai toliau žr. 20 veiksmą. Jeigu raštas nesuderinamas – žr. 17 veiksmą. | Įgyvendinimo skyriaus vadovas | DVS |  |
| 20 | Priimti sprendimą dėl rašto pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu | gavus pranešimą per DVS gavus pranešimą, kad p pateiktas raštas pasirašyti, patikrinama informacija ir atliekami pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu veiksmai. Esant sprendimui nepasirašyti rašto, DVS turi būti nurodoma argumentuota priežastis. Jeigu raštas nepasirašomas – žr. 18 veiksmą. Jeigu raštas pasirašomas, tai jis išsiunčiamas rangovui (žr. PLP10.01 Dokumentų valdymas) ir: - jeigu buvo pildoma deklaracija apie statybos užbaigimą, tai toliau vykdomas 6 veiksmas; - jeigu buvo pildoma deklaracija apie neypatingo statinio statybos užbaigimą, kuriam išduotas SLD, tai toliau vykdomas 8 veiksmas - jeigu buvo pildomas statybos užbaigimo aktas, tai toliau vykdomas 12 veiksmas. | Pasirašantis asmuo | DVS |  |

| 5. ATSAKOMYBIŲ MATRICA | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

| Eil. Nr. | Veiksmas | Proceso dalyviai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rangovas | Statybos darbų techninis prižiūrėtojas | Projekto vykdymo priežiūros vadovas | Kelių statybos priežiūros vadovas | LAKD techninės priežiūros sutarties koordinatorius | Rašto derintojai | Pasirašantis asmuo | Projekto įgyvendinimo komandos nariai | Komisijos nariai | Komisijos pirmininkas | Kiti objekto pridavime dalyvaujantys asmenys | Rangos koordinatorius | Įgaliojimo derintojai | Įgaliojimą pasirašantis asmuo | Įgyvendinimo skyriaus vadovas | Infostatybos administratorius | Paskirtas atsakingas asmuo dėl užbaigimo akto pasirašymo |
| Subprocesao „PP6.03.01 Galutinė objekto apžiūra“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oficialiu raštu informuoti techn. prižiūrėtoją bei LAKD, kad atlikti visi darbai pagal sutartį | A | I |  | I |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Įvertinti ar statybos darbai yra užbaigti |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Įvertinti, ar įforminta visa reikalinga dokumentacija ir ar galima jau atlikti galutinę apžiūrą |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rengti oficialų raštą rangovui ir pateikti argumentus dėl ko negali būti atlikta apžiūra (CC:LAKD) | I | A |  | I |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pakviesti visus statybos dalyvius į objekto galutinę apžiūrą | I | A | I | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dalyvauti galutinėje objekto apžiūroje | A | D | A | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Atlikti galutinę objekto apžiūrą | D | A | D | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pildyti ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti galutinės objekto apžiūros aktą | D | A | D | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Aktą teikti pasirašyti rangovui | I | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti projekto vykdymo priežiūros vadovui | A | K | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti kelių statybos priežiūros vadovui |  | K | A | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti statybos darbų techn. prižiūrėtojui |  | I |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subprocesas „PP6.03.02 Komisijos sudarymas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rengti/ tikslinti pranešimą dėl rangos darbų užbaigimo ir galimos komisijos organizavimo |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Teikti raštą LAKD | I | A | I |  | I |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vertinti ar statybos darbų techn. prižiūrėtojas galutinę objekto peržiūrą atliko per 5 d.d. |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vertinti statybos darbų techn. prižiūrėtojo pateiktus argumentus ir priimti sprendimą |  |  |  |  | A |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Statybos žurnalo F-57 formoje pateikti pastabą | I | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Statybos žurnale susipažinti su pastaba | A | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ištaisyti esminius trūkumus (defektus) | A | K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Statybų žurnale nurodyti, kad esminiai trūkumai (defektai) ištaisyti | A | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Statybų žurnale patvirtinti, kad esminiai trūkumai (defektai) ištaisyti | I | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ištaisyti neesminius trūkumus | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tvarkyti dokumentaciją | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Oficialiu raštu informuoti statybos darbų techninį prižiūrėtoją (CC:LAKD) | A | I |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Įsitikinti ar visi neesminiai trūkumai pašalinti/ sutvarkyta dokumentacija |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ofic. raštu informuoti rangovą ir LAKD, kad perdavimo statytojui procedūra negali būti pradėta | I | A |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Oficialiu raštu informuoti LAKD |  | A |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Tikrinti pranešime/ rašte pateiktą informaciją su faktine situacija |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Priimti sprendimą dėl baudos skyrimo |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rengti, teikti derinimui ir pasiraš. raštą tech. prižiūr. dėl klaidų jo pateiktoje inform. |  |  |  |  | A | I | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Priimti sprendimą dėl suderinimo |  |  |  |  | I | A | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Priimti sprendimą dėl pasirašymo |  |  |  |  | I |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Raštą siųsti statybos darbų techniniam prižiūrėtojui |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pateikti pastabą, kad gali būti organizuojama komisija |  |  |  |  | I |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Išsiaiškinti komisijos sudėtį |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Rengti raštą dėl komisijos sudarymo |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Inicijuoti rašto pasirašymą |  |  |  |  | A |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu |  |  |  |  | I |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subprocesas „PP6.03.03 Atliktų statybos darbų perdavimas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Atlikti objekto apžiūrą bei dokumentų tikrinimą | D | D | D |  |  |  |  |  | A | A | D |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dalyvauti objekto apžiūroje bei dokumentų tikrinime | A | A | A |  |  |  |  |  | D | D | D |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dalyvauti objekto apžiūroje | D | D | D |  |  |  |  |  | D | D | A |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pildyti klausimyną | D | D | D |  |  |  |  |  | D | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Surašyti atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktą | A | D | D |  |  |  |  |  | D | D |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti statyb. darbų techn. prižiūrėtojui | A | I |  |  |  |  |  |  |  | I/K |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti projekto vykdymo priežiūros vadovui |  | A | I |  |  |  |  |  |  | I/K |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti komisijos pirmininkui |  |  | A |  |  |  |  |  |  | I/K |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Registruoti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Teikti pasirašyti komisijos nariams |  |  |  |  |  |  |  |  | I | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu |  |  |  |  |  |  |  |  | A | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siųsti susipažinimui suinteresuotoms šalims | I | I | I |  | I |  |  | I | I | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Surašyti nepriimtų statybos darbų aktą | D | D | D |  |  |  |  |  | D | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Teikti pasirašyti komisijos nariams |  |  |  |  |  |  |  |  | I | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu |  |  |  |  |  |  |  |  | A | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Teikti rangovo pasirašymui | I |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir persiųsti komisijos pirmininkui | A |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Registruoti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Vertinti statybos darbų techn. prižiūrėtojo pateiktus argumentus ir priimti sprendimą |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Perduoti visą dokumentaciją BRS ir Turto skyriaus atsakingiems asmenims |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ištaisyti neesminius trūkumus | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Oficialiu raštu informuoti LAKD apie trūkumų ištaisymą | A |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Atlikti trūkumų pašalinimo vertinimą |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Informuoti rangovą, kad trūkumai nepašalinti | I |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pildyti objekto atliktų darbų neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo aktą | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pasirašyti elektroniniu parašu ir persiųsti kelių statybos priežiūros vadovas | A |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Registruoti aktą projekto kortelėje |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subprocesas „PP6.03.04 Deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pildymas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oficialiu raštu kreiptis dėl įgaliojimų išdavimo | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |
| 2 | Rengti įgaliojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 3 | Inicijuoti įgaliojimo derinimą bei pasirašymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | I | I |  |  |  |
| 4 | Priimti sprendimą dėl įgaliojimo suderinimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | A | I |  |  |  |
| 5 | Priimti sprendimą dėl įgaliojimo pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | A |  |  |  |
| 6 | Pildyti ir registruoti deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Teikti deklaraciją LAKD | A |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pildyti deklaraciją apie neypatingo statinio statybos užbaigimą | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Teikti statinio (dalies) ekspertizės rangovo tvirtinimui | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Registruoti deklaraciją | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Teikti deklaraciją LAKD | A |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Teikti prašymą dėl statybos užbaigimo akto išdavimo | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |
| 13 | Suformuoti užduotį dėl atsakingo asmens už užbaigimo akto pasirašymą skyrimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | I |  |
| 14 | Priskirti atsakingą asmenį dėl užbaigimo akto pasirašymo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K | A | I |
| 15 | Sutikrinti informaciją ir pasirašyti statybos užbaigimo aktą | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  | A |
| 16 | Teikti aktą LAKD | A |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rengti raštą rangovui dėl duomenų tikslinimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 18 | Inicijuoti rašto derinimą bei pasirašymą |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | A |  |  | I |  |  |
| 19 | Priimti sprendimą dėl rašto suderinimo |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I |  |  | A |  |  |
| 20 | Priimti sprendimą dėl rašto pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu | I |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |
| Santrumpos: A – atsako, K – kontroliuoja, D – dalyvauja, I – gauna informaciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. PAGRINDINIAI PROCESO RODIKLIAI (PPR) | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

| PPR Pavadinimas | Rodiklio skaičiavimo metodika | Duomenų šaltiniai | Mato vnt. | Periodiškumas ir rezultatų pateikimo data | Atsakomybė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vidutinė vienos procedūros trukmė | Šiuo rodikliu skaičiuojama vidutinė atliktos statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūros trukmė. Šiuo rodikliu siekiama nuolat stebėti bei analizuoti proceso eigą, o gautus rezultatus naudoti šio proceso efektyvinimui bei tobulinimui. Trukmės skaičiavimas apima terminą nuo rangovo oficialus kreipimosi į statybos darbų techninį prižiūrėtoją dėl galutinės objekto apžiūros iki kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyto atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui akto užregistravimo Kelių direkcijos DVS datos. Rodiklio skaičiavimas: 1. Pirmiausia skaičiuojama vienos atliktos statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūros trukmė: PT = GOA - KOA, kur: PT – vienos atliktos statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūros trukmė; KOA – rangovo oficialus kreipimosi į techninį prižiūrėtoją dėl galutinės objekto apžiūros registracijos DVS data (skaičiuojama paskutinė data, t. y. kai po atliktos galutinės objekto apžiūros bei atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūros nebuvo nustatyti esminiai trūkumai (defektai)); GOA – kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyto atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui akto (žr. 8 priedą) užregistravimo Kelių direkcijos DVS data. 2. Tuomet skaičiuojama vidutinė vienos procedūros trukmė: VVPT=PTPK, kur: VVPT – vidutinė atliktos statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūros trukmė; PT – per ataskaitinį laikotarpį atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūrų trukmių suma; PK –per ataskaitinį laikotarpį užbaigtų procedūrų kiekis. Ataskaitiniu laikotarpiu skaitomi kalendoriniai metai nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Jeigu procedūra pradėta vienų metų gruodį, o pasibaigė kitais metais, tai tokiu atveju vertinama procedūros pabaigimo data, t. y. ši procedūra bus įskaičiuojama į kitą ataskaitinį laikotarpį. Rodiklio vertinimas: Jeigu rodiklis yra lygus arba mažesnis nei 35 d. d., tai vertinama, kad rodiklis yra geras. Jeigu rodiklis yra didesnis nei 35 d. d., tai vertinama, kad rodiklis yra blogėjantis ir/ ar tobulintinas ir turi būti vertinamos rodiklio blogėjimo priežastys bei imamasi veiksmų jų pašalinimui. | DVS | d. d. | Matuojama vieną kartą per metus. Rezultatai pateikiami iki sausio 31 d. už praeitą ataskaitinį laikotarpį. Pirmas matavimas vyks 2024 m. už 2023 m. | Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus vadovas |

| 7. PROCESO RIZIKOS | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

| Identifikuotos proceso rizikos | Galimas poveikis |
| --- | --- |
| Užsitęsęs dokumentų pasirašymo procesas (pvz., susirgus vienam iš pasirašančių asmenų) | Negalima užregistruoti akto, dėl ko ištęsia visas procesas |
| Netinkamos oro sąlygos objekto apžiūrai atlikti | Negalima atlikti fizinės objekto apžiūros |

| 8. KITI AKTUALŪS DOKUMENTAI | SĄVOKOS | PROCESO SCHEMA | ATSAKOMYBĖS |
| --- | --- | --- | --- |

1 priedas. Galutinės objekto apžiūros klausimynas.

2 priedas. Galutinės objekto apžiūros aktas.

3 priedas. Pranešimas dėl rangos darbų užbaigimo ir galimos komisijos organizavimo.

4 priedas. Privalomos (išpildomos) dokumentacijos nebaigtinis sąrašas.

5 priedas. Komisijos veiklos tvarka.

6 priedas. Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui klausimynas.

7 priedas. Statinio fizinių rodiklių sąrašas.

8 priedas. Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui aktas.

9 priedas. Nepriimtų statybos darbų aktas.

10 priedas. Objekto atliktų darbų neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo aktas.

11 priedas. Proceso schemų elementų reikšmės.

1 priedas

Galutinės objekto apžiūros klausimynas

2 priedas

Galutinės objekto apžiūros aktas

3 priedas

Pranešimas dėl rangos darbų užbaigimo ir galimos komisijos organizavimo

4 priedas

Privalomos (išpildomos) dokumentacijos nebaigtinis sąrašas

5 priedas

Komisijos veiklos tvarka

6 priedas

Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui klausimynas

7 priedas

Statinio fizinių rodiklių sąrašas

8 priedas

Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui užsakovui aktas

9 priedas

Nepriimtų statybos darbų aktas

10 priedas

Objekto atliktų darbų neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo aktas

11 priedas

Proceso schemų elementų reikšmės

Reikalavimai nustatyti rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose

Reikalavimai nustatyti rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose